Kế hoạch 8 tuần – AURA (SP26SE025)

Hệ Thống Sàng Lọc Sức Khỏe Mạch Máu Võng Mạc · Nhóm 5 người · Jira · GitHub · Confluence · SOA + Microservices + Docker

# 0. Giả định và các quyết định nền tảng

Mỗi quyết định dưới đây đều có lý do và có thể điều chỉnh nếu giảng viên yêu cầu khác.

Giả định về giờ làm (quan trọng nhất): “tối thiểu 400h” được hiểu là cho mỗi thành viên (≈50h/tuần/người). Cách hiểu này khớp với dự án yêu cầu SOA + microservices + AI + bộ tài liệu đầy đủ.

- Mỗi người mỗi tuần: 40h task + 10h cho họp, học công nghệ, sửa lỗi phát sinh.

- Tổng: 5 × 8 × 40 = 1.600h task, cộng ≈400h đệm = 2.000h.

- Nếu 400h là cho cả nhóm, cần thu hẹp phạm vi theo mục 6, vì với 80h/người thì không thể làm hết.

| # | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monorepo aura-platform trên GitHub (/services, /web, /infra, /docs) | Nhóm 5 người, polyrepo tốn công đồng bộ CI/PR. Mỗi service vẫn có Dockerfile và vòng đời riêng. |
| 2 | Backend .NET (LTS), AI Core Python FastAPI, Web React + TypeScript + Vite | Đúng đề. Flutter là optional nên loại khỏi phạm vi. |
| 3 | YARP API Gateway là điểm vào duy nhất | Đúng SOA: một cổng, xác thực tập trung. |
| 4 | RabbitMQ (MassTransit) cho hàng đợi phân tích và event giữa service | Đáp ứng NFR-2 (bulk ≥100 ảnh) và liên kết lỏng giữa service. |
| 5 | Database-per-service: một container PostgreSQL chứa nhiều DB riêng. MongoDB chỉ dùng cho chat và audit log | Giữ nguyên tắc microservices nhưng không phình hạ tầng. |
| 6 | Ảnh lưu MinIO (Docker, bucket private) thay vì Cloudinary | Ảnh y tế cần private/mã hóa (NFR-9, 10). Bọc sau IStorageService nên đổi được. |
| 7 | Tự làm JWT + Google OAuth trong identity-service | Giữ identity là một service của hệ thống. |
| 8 | Log tập trung Serilog → Seq | Đáp ứng NFR-18, nhẹ hơn ELK. |
| 9 | Phạm vi AI: ảnh Fundus; (a) phân loại võng mạc tiểu đường, (b) phân đoạn mạch máu rồi tính chỉ số (mật độ, độ ngoằn ngoèo) và quy ra “chỉ báo nguy cơ” bằng ngưỡng cấu hình được. Gắn cảnh báo “hỗ trợ, không chẩn đoán” | Nguy cơ tăng huyết áp/đột quỵ từ ảnh võng mạc chưa thể kiểm chứng với dữ liệu mở. Không nên cam kết quá mức khi bảo vệ. |
| 10 | “Tích hợp camera” = REST upload endpoint có API key + script giả lập camera | NFR-19 chỉ yêu cầu cloud upload. |

SOA và Microservices (cả hai bắt buộc): SOA được hiểu là nguyên tắc kiến trúc và microservices là cách triển khai. Nhóm cần chứng minh được các điểm sau.

- SOA: có service catalogue, hợp đồng OpenAPI có version /v1, gateway, luồng orchestration (phân tích ảnh), event contract.

- Microservices: mỗi service có Dockerfile riêng, DB riêng, health endpoint, deploy độc lập.

# 1. Kiến trúc và phân công

| Service | Chức năng (FR) | Chủ sở hữu |
| --- | --- | --- |
| api-gateway | Routing, JWT, rate limit | M1 |
| identity-service | Đăng ký/đăng nhập, RBAC, tài khoản, clinic (FR-1, 22, 31, 32, 38) | M1 |
| analysis-service | Upload, job, queue, kết quả, lịch sử, cấu hình AI (FR-2–6, 24, 33) | M2 |
| reporting-service | PDF/CSV, thống kê, dashboard, audit (FR-7, 21, 26, 30, 35–37) | M2 |
| ai-core-service (Python) | Suy luận, heatmap, chỉ số mạch, ẩn danh dữ liệu | M3 |
| clinical-service | Hồ sơ, phân công bác sĩ, review, ghi chú, xu hướng, feedback (FR-8, 13–19, 25, 29) | M5 |
| billing-service | Gói, credit, thanh toán sandbox (FR-11, 12, 27, 28, 34) | M5 |
| communication-service | Thông báo, template, chat SignalR (FR-9, 10, 20, 39) | M1 (notification), M5 (module chat) |
| web | 4 portal | M4 (Patient, Doctor, Clinic), M1 (Admin) |

Vai trò (thay bằng tên thật):

- M1: Team Leader / Scrum Master / DevOps, Identity & Gateway.

- M2: Backend Lead (Analysis, Reporting).

- M3: AI Engineer.

- M4: Frontend & UI/UX.

- M5: Backend (Clinical, Billing, Chat) và QA lead.

Event chính trên RabbitMQ: AnalysisRequested, AnalysisCompleted, AnalysisFailed, ReviewCompleted, PaymentSucceeded, CreditsConsumed, HighRiskDetected, FeedbackSubmitted, ClinicApproved.

# 2. Quy trình bắt buộc

## Jira (project key AURA, Scrum)

- 8 sprint, mỗi sprint 1 tuần (S1–S8), từ thứ Hai đến Chủ nhật.

- Epic: theo service và theo portal, cộng thêm Governance, Requirements, Architecture, DevOps, Testing, Documentation.

- Components theo service; labels FR-xx, NFR-xx, Must/Should/Could.

- Workflow: To Do → In Progress → In Review → In Testing → Done.

- Estimate bằng giờ và bắt buộc log work hằng ngày. Đây là bằng chứng cho yêu cầu 400h. Làm dashboard “giờ đã log theo thành viên” và nhúng vào Confluence.

- Fix Version: v0.1 (Demo 1, hết tuần 4), v0.5 (Demo 2, hết tuần 6), v1.0 (tuần 8).

- Definition of Done: PR đã được review; CI xanh; OpenAPI đã cập nhật; Docker build chạy được; đã deploy môi trường dev; Confluence đã cập nhật; một thành viên khác đã test; đã log work.

## GitHub

- main được bảo vệ: bắt buộc PR, ≥1 approve (CODEOWNERS theo service), CI xanh, không force push, squash merge.

- Nhánh feature/AURA-123-ten-ngan, sống ngắn (<2 ngày). Commit và tên PR bắt đầu bằng AURA-123. Cài GitHub for Jira để liên kết.

- GitHub Actions có path-filter theo service: build, test, build Docker, đẩy ảnh lên GHCR. Deploy lên VPS bằng docker compose pull và cần duyệt thủ công.

- Không commit secret; dùng .env.example và GitHub Secrets.

## Confluence (space AURA)

Cấu trúc: Project Management (kế hoạch, báo cáo tuần, risk, họp) → Requirements (URD, SRS) → Architecture (C4, ADR, service catalogue) → Detail Design (mỗi service một trang) → Testing → Installation → User Manual → Dev Guidelines.

| Tài liệu | Người chịu trách nhiệm | Nháp → Chốt |
| --- | --- | --- |
| URD | M1 (biên tập) | T1 → T2 |
| SRS | M2 (biên tập) | T2 → T3 |
| Architecture Design | M1 | T2 → T3 |
| Detail Design | Từng chủ service, viết cuốn chiếu ngay khi service xong | T3 → T7 |
| Test Plan & Test Cases | M5 | T3 → T7 |
| Installation Guide | M1 | T7 → T8 |
| User Manual | M4 | T7 → T8 |

## Nhịp họp mỗi tuần

- Thứ Hai: Sprint Planning 2h.

- Hằng ngày: stand-up async 15 phút.

- Thứ Tư: design/backlog review 1h.

- Chủ nhật: Sprint Review + Retro 2h, cập nhật báo cáo tuần trên Confluence.

- Mỗi tuần: 1 thành viên giảng lại module của mình cho cả nhóm (20 phút), vì đề bắt buộc ai cũng phải giải thích được trước hội đồng.

# 3. Mốc quan trọng

| Mốc | Cuối tuần | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Scope freeze | T1 | URD duyệt, phạm vi và giả định chốt với mentor |
| Design Freeze | T2 | SRS v1, Architecture v1, OpenAPI toàn bộ service, UI hi-fi lõi |
| Demo 1 (MVP) | T4 | Đăng nhập → upload → AI → xem kết quả, chạy trên VPS |
| Feature Freeze / Demo 2 | T6 | Toàn bộ Must + Should đã merge |
| Test Complete | T7 | System/perf/security test xong, lỗi P1 = 0 |
| Release v1.0 | T8 | Tag, tài liệu cuối, tập bảo vệ |

# 4. Task chi tiết từng tuần

Mỗi người ≈ 40h task mỗi tuần; số trong ngoặc là giờ.

## Tuần 1 – Khởi động và phân tích

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Dựng Jira (project, 8 sprint, epic, workflow, DoD) (5) - Confluence space + template (5) - GitHub repo, branch protection, PR template, CODEOWNERS (4) - Họp mentor chốt scope và giả định (3) - Project Plan + Risk Register (8) - Docker Compose hạ tầng (Postgres, RabbitMQ, MinIO, MongoDB) (8) - Quy ước code và Git workflow (3) - Biên tập URD (4) |
| M2 | - Use case spec nhóm Analysis/Reporting (10) - Domain model v0 (8) - Template solution .NET Clean Architecture (10) - POC RabbitMQ/MassTransit (6) - POC upload MinIO (6) |
| M3 | - Khảo sát, kiểm tra license và tải dataset (APTOS, IDRiD, Messidor, DRIVE, STARE, CHASE_DB1) (8) - EDA + pipeline tiền xử lý (12) - Baseline phân loại (Colab/Kaggle) (14) - Chốt metric và ngưỡng chấp nhận (QWK, AUC, Dice) (6) |
| M4 | - User flow 4 vai trò (8) - Wireframe Patient/Doctor (14) - Figma design tokens (6) - Boilerplate React + TS + Vite + Tailwind + lint (8) - Viết phần UI trong URD (4) |
| M5 | - Use case spec nhóm Clinical/Billing/Communication (10) - Domain model v0 (8) - ER draft (6) - POC SignalR chat (6) - POC cổng thanh toán sandbox (6) - Viết phần URD (4) |

## Tuần 2 – Thiết kế và dựng khung (Design Freeze)

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Architecture Design: C4, service catalogue, ADR (12) - Gateway YARP + validate JWT (8) - CI GitHub Actions (build/test/docker, path-filter) (8) - Identity: schema + OpenAPI + scaffold (8) - Review SRS (4) |
| M2 | - OpenAPI Analysis + Reporting (8) - DB schema Analysis (6) - Class + sequence (upload → kết quả, bulk) (10) - Scaffold analysis-service + Dockerfile + health (8) - Viết SRS phần Analysis/Reporting (8) |
| M3 | - AI stub FastAPI (trả kết quả giả) + Dockerfile để cả nhóm tích hợp sớm (10) - Hợp đồng AI API (request/response, version, ngưỡng) (6) - U-Net phân đoạn mạch máu baseline (14) - Prototype Grad-CAM (10) |
| M4 | - UI hi-fi các màn lõi Patient/Doctor (login, upload, result, history) (20) - UI kit (button, table, form, layout, route guard) (12) - Sinh API client từ OpenAPI + auth flow stub (8) |
| M5 | - OpenAPI Clinical/Billing/Communication (10) - DB schema (8) - Class + sequence (doctor review, mua gói) (10) - Scaffold 3 service (6) - Viết SRS phần của mình (6) |

## Tuần 3 – Nền tảng và lõi

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Identity: đăng ký/đăng nhập email + JWT + refresh (10) - Google OAuth (6) - RBAC (role/permission/policy) (10) - Gateway route toàn bộ service + rate limit (4) - Đăng ký clinic + duyệt (FR-22, 38) (10) |
| M2 | - Upload đơn/nhiều ảnh → MinIO + metadata (FR-2) (12) - AnalysisJob + state machine + API (10) - RabbitMQ producer/consumer gọi AI REST (stub) (12) - Unit test (6) |
| M3 | - Fine-tune phân loại DR (augmentation, mất cân bằng lớp) (14) - API suy luận model thật v0.1 thay stub (10) - Heatmap Grad-CAM → ảnh overlay (10) - Quy ước model registry/version (6) |
| M4 | - Màn auth (login/register/Google) + route guard + layout theo role (14) - Patient: upload UI nhiều ảnh có progress (14) - Trang hồ sơ cá nhân (FR-8) (6) - i18n vi/en + responsive (6) |
| M5 | - Clinical: API hồ sơ và thông tin y tế (FR-8) (10) - Phân công bác sĩ–bệnh nhân + thành viên clinic (FR-13, 23) (10) - Billing: CRUD gói + mô hình sổ credit (FR-34) (12) - Test Plan skeleton + ma trận truy vết FR/NFR → test (8) |

## Tuần 4 – MVP lát cắt dọc (Demo 1)

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Deploy VPS: compose prod, reverse proxy + TLS, quản lý secret (12) - Identity: quản lý user (bật/tắt/sửa, FR-31, 32) (10) - Log tập trung Serilog → Seq cho mọi service (NFR-18) (8) - Chuẩn bị Demo 1 + báo cáo sprint (4) - Admin UI: danh sách tài khoản (6) |
| M2 | - API kết quả (mức nguy cơ, URL annotation, khuyến nghị, FR-3, 4, 5) (14) - Lịch sử có phân trang/lọc (FR-6) (8) - Bulk ≥100 ảnh/batch qua queue (FR-24, NFR-2) (12) - Test tích hợp với AI (6) |
| M3 | - Chỉ số mạch (mật độ, độ ngoằn ngoèo) + risk engine với ngưỡng cấu hình (16) - Hợp đồng lỗi fail-gracefully, timeout/retry (NFR-5) (6) - Benchmark thời gian suy luận (NFR-1) (6) - Báo cáo đánh giá + model card (6) - Đóng gói model vào Docker (6) |
| M4 | - Result viewer (mức nguy cơ, ảnh chú thích, bật/tắt heatmap, zoom) (16) - Trang lịch sử (8) - Chuông thông báo (placeholder) (4) - Tích hợp API qua gateway (8) - Smoke e2e Playwright (4) |
| M5 | - API phía bác sĩ: danh sách bệnh nhân được phân công + lọc/tìm (FR-13, 18) (10) - Billing: luồng mua gói + thanh toán sandbox (FR-11) (16) - Trừ credit khi nhận AnalysisCompleted (FR-12, 27) (10) - Unit test (4) |

Demo 1: bệnh nhân đăng nhập → upload ảnh → AI → xem kết quả, chạy trên VPS.

## Tuần 5 – Bác sĩ, thông báo, chat

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Notification event-driven (ResultReady, HighRisk) + email (FR-9) (14) - Template thông báo + admin API (FR-39) (8) - Admin UI: role/permission, duyệt clinic (14) - Thêm stage test tích hợp vào CI (4) |
| M2 | - Xuất PDF báo cáo (FR-7) (14) - Xuất CSV (FR-7, 30) (8) - Consumer thống kê (FR-21, 36) (10) - API giám sát báo cáo clinic (FR-25) (8) |
| M3 | - Lưu feedback + script xuất dataset đã ẩn danh (FR-19, NFR-11) (14) - Module ẩn danh (NFR-11) (10) - API cấu hình AI (ngưỡng, model version đang dùng, FR-33) cùng analysis-service (8) - Tinh chỉnh ngưỡng/model (8) |
| M4 | - Doctor: danh sách + tìm/lọc bệnh nhân (FR-13, 18) (10) - Màn review (viewer, xác nhận/sửa, ghi chú) (FR-14, 15, 16) (18) - Biểu đồ xu hướng lịch sử (FR-17) (12) |
| M5 | - API review: xác nhận/sửa, ghi chú, chẩn đoán, khuyến nghị (FR-15, 16) (14) - API xu hướng (FR-17) (8) - Event feedback gửi AI (FR-19) (6) - Chat backend SignalR + MongoDB (FR-10, 20) (12) |

## Tuần 6 – Hoàn thiện tính năng và củng cố (Feature Freeze / Demo 2)

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Bảo mật: TLS, AES-256 at rest, secret, CORS, rate limit, validation (NFR-9, 10) (16) - Backup tự động hằng ngày + thử restore (NFR-6) (8) - Cập nhật config/model không downtime (NFR-16) (6) - Admin UI: quản lý gói + dashboard (FR-34, 35) (10) |
| M2 | - Audit log (FR-37) (12) - API dashboard (FR-35, 36) (10) - Báo cáo clinic cho chiến dịch sàng lọc (FR-26) (10) - Tối ưu hiệu năng (index, cache, NFR-3 <3s) (8) |
| M3 | - Load test AI (NFR-1, 2) (12) - Component viewer giải thích (heatmap overlay) cùng M4 (8) - Chốt model v1.0 + model card (8) - Test unit/tích hợp cho AI service (12) |
| M4 | - Clinic portal: upload hàng loạt, báo cáo, usage, mua/gia hạn gói (FR-24–28) (24) - Chat UI (FR-10, 20) (10) - Admin UI: cấu hình AI + template (FR-33, 39) (6) |
| M5 | - Cảnh báo ca nguy cơ cao (FR-29) (8) - API dữ liệu rủi ro tổng hợp + xuất thống kê (FR-25, 30) (10) - Gói cấp clinic, gia hạn, lịch sử thanh toán (FR-28, 12) (12) - Contract test giữa các service (10) |

## Tuần 7 – Kiểm thử và ổn định

Từ tuần này test chéo: mỗi người test module của người khác.

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Deploy staging/production cuối, tag ảnh, rollback, healthcheck (12) - Security test (OWASP checklist/ZAP) + sửa lỗi (12) - Installation Guide (8) - Seed dữ liệu test (8) |
| M2 | - Chốt Detail Design Analysis/Reporting (12) - Performance test k6/JMeter (NFR-1, 2, 3) (12) - Sửa lỗi (16) |
| M3 | - Chốt Detail Design AI Core (8) - Test độ bền AI (ảnh mờ, sai định dạng, fail gracefully) (10) - Test case AI (6) - Sửa lỗi (16) |
| M4 | - E2E Playwright cho 4 role (16) - Kiểm tra responsive/accessibility và quy tắc ≤3 click (NFR-13, 14) (8) - User Manual (Patient, Doctor) (10) - Sửa lỗi UI (6) |
| M5 | - Thực thi system test + Test Report truy vết FR/NFR (16) - Chốt Detail Design Clinical/Billing/Comm (10) - Sửa lỗi (14) |

## Tuần 8 – Release và bảo vệ

| Người | Task (số trong ngoặc là giờ) |
| --- | --- |
| M1 | - Release v1.0 (tag, GitHub Release, ảnh trên GHCR, runbook) (8) - Kiểm Installation Guide trên máy sạch (8) - Chuẩn hóa Confluence (mục lục, truy vết, version) (10) - UAT cùng mentor (6) - Kịch bản demo và tập bảo vệ (8) |
| M2 | - Sửa lỗi P1/P2 (12) - Regression test (8) - Rà soát nhất quán SRS/Detail Design (8) - Chuẩn bị Q&A backend (queue, NFR) (12) |
| M3 | - Báo cáo đánh giá model cuối + hạn chế/đạo đức (8) - Sửa lỗi (10) - Tài liệu explainability và versioning (NFR-22, 23) (8) - Chuẩn bị Q&A AI (14) |
| M4 | - Sửa lỗi UI (10) - User Manual cuối (Clinic, Admin) (10) - Dữ liệu demo + video dự phòng (8) - Chuẩn bị Q&A (12) |
| M5 | - Test Report cuối + tổng hợp defect (10) - Sửa lỗi (10) - Rà soát nhất quán ER/Detail Design (8) - Chuẩn bị Q&A (12) |

# 5. Rủi ro chính

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Model kém hoặc thiếu GPU | Có AI stub từ tuần 2 để không chặn các nhóm khác; dùng model pretrained fine-tune; trình bày trung thực metric và hạn chế |
| Học microservices/MassTransit chậm | Template service dùng chung từ tuần 1–2; POC trước khi code thật |
| Tích hợp lỗi cuối kỳ | Contract-first (OpenAPI từ tuần 2), Demo 1 ở tuần 4, contract test tuần 6 |
| Thành viên vắng/quá tải | Mỗi service có người dự phòng (review chéo + giảng lại hằng tuần); theo dõi burndown và giờ log |
| Scope creep | Mọi yêu cầu mới phải qua Product Owner (M1) và đổi bằng một task cùng giờ |
| Tài liệu bị dồn cuối kỳ | Detail Design viết cuốn chiếu; Test Plan khởi tạo từ tuần 3 |

# 6. Nếu thiếu thời gian: thứ tự cắt giảm

- Must: FR-1–7, 13–17, 22–24, 31, 32; NFR-1, 2, 9, 12, 21–23.

- Should: chat, thông báo, gói và credit, dashboard, báo cáo clinic.

- Could (cắt trước): FR-19 dừng ở mức thu thập feedback và xuất dataset (không tự động retrain), FR-26, FR-29, FR-39, cấu hình thanh toán clinic-level.