## Rà soát
RÀ SOÁT KẾ HOẠCH VÀ CÁC ĐIỀU CHỈNH
Đã đối chiếu 216 task với 39 FR, 23 NFR và các yêu cầu bắt buộc (Confluence, GitHub, Jira, SOA, Microservice, Docker, NiFi, Firebase, API Gateway). Cột 'Áp dụng ở' trỏ tới task đã sửa trong sheet 'Task 8 tuần'.
# | Mức độ | Vấn đề phát hiện | Cách khắc phục | Áp dụng ở (ID task)
1 | Cao | HTTPS và tên miền để tới tuần 5. Nhưng FCM trên web (service worker) cần HTTPS từ tuần 4 và VNPay cần URL callback công khai từ tuần 5. | Chuyển tên miền + Let's Encrypt sang tuần 2 trong task dựng VPS staging. Tuần 5 chỉ còn cứng hóa TLS (HSTS) và mã hóa PII. | W2-M1-4, W5-M1-1
2 | Cao | Thiếu màn hình frontend cho nhiều FR: hồ sơ cá nhân (FR-8), đăng ký clinic (FR-22), thống kê bác sĩ (FR-21), giám sát và báo cáo clinic (FR-25,26,27,29), cấu hình AI (FR-33), xem audit (FR-37), biểu đồ xu hướng (FR-17), nút tải báo cáo (FR-7), form feedback AI (FR-19). API có nhưng người dùng không thao tác được. | Thêm task UI cụ thể cho từng màn hình ở tuần 2, 4, 5, 6. | W2-M5-5, W4-M5-3..5, W5-M5-2..5, W6-M5-2..3
3 | Cao | M5 là người duy nhất làm frontend cho 4 cổng (Patient, Doctor, Clinic, Admin), quá tải ở tuần 5–6 và là nút thắt. | Áp dụng 'sở hữu dọc': người làm API cũng làm UI đơn giản (form, bảng) của chính nó. M1 làm UI quản lý tài khoản, M2 làm UI thống kê bác sĩ, M3 làm UI chat và form gói/template. M5 giữ màn phức tạp, design system, responsive. | W5-M3-4, W6-M1-1, W6-M2-1, W6-M3-5
4 | Cao | Dataset công khai (APTOS, DRIVE...) không có nhãn tăng huyết áp, biến chứng tiểu đường hay đột quỵ. Nếu trình bày điểm nguy cơ như kết quả lâm sàng thì sai về mặt khoa học và sẽ bị hội đồng hỏi vặn. | Risk score là heuristic dựa trên chỉ số mạch và quy tắc cấu hình được. Ghi rõ 'không phải chẩn đoán' trên giao diện, báo cáo PDF và Model card. Đề tài đã định vị AURA là hỗ trợ bác sĩ. | W1-M4-6, W3-M4-2, W6-M4-2, W7-M4-2
5 | Trung bình | FR-2 cho phép ảnh OCT, nhưng mô hình chỉ xử lý ảnh đáy mắt (Fundus). | Chốt quy tắc: hệ thống nhận cả OCT, gắn cờ 'chưa hỗ trợ phân tích AI'; AI trả mã 'unsupported' cho OCT. | W1-M2-1, W2-M4-1, W3-M2-2
6 | Cao | Dashboard Admin (FR-35,36) cần số liệu từ nhiều service. Nếu truy vấn thẳng DB chéo service thì vi phạm nguyên tắc microservice (mỗi service một DB). | Thêm service thứ 8 là analytics-svc, dữ liệu được NiFi flow #3 (ETL) đẩy vào. Thống nhất schema đích từ Thứ Hai tuần 6. | W6-M3-3, W6-M4-1
7 | Cao | Cả stack (7 service .NET, AI, NiFi, Postgres, Mongo, RabbitMQ, Seq) trên một VPS nhỏ sẽ hết RAM. NiFi một mình cần khoảng 2GB. | VPS khuyến nghị tối thiểu 8 vCPU / 16GB RAM. AI chạy CPU bằng ONNX, giới hạn RAM từng container, đo từ tuần 2. Có thể dùng Supabase Postgres để nhẹ VPS. | W1-M1-5, W2-M1-4, W2-M4-4
8 | Trung bình | FR-1 chỉ ghi đăng ký và đăng nhập, nhưng hệ thống chạy thật cần quên mật khẩu và xác minh email. | Thêm task quên/đặt lại mật khẩu và xác minh email ở tuần 2. | W2-M2-4, W2-M5-2
9 | Cao | Ảnh y tế lưu trên Cloudinary có thể bị truy cập qua URL công khai, trái NFR-9 và NFR-10. Ảnh có thể chứa EXIF/PII. | Dùng ảnh private với signed URL, xóa EXIF khi tải lên và khi ẩn danh dữ liệu retrain. | W5-M1-4, W5-M4-1
10 | Trung bình | NFR-20 yêu cầu 'định dạng y khoa chuẩn nếu có thể' nhưng kế hoạch cũ chỉ có PDF/CSV. | Thêm xuất FHIR DiagnosticReport (JSON) ở tuần 4. | W4-M1-2
11 | Trung bình | NFR-18 (log tập trung) chưa bao gồm service Python AI. | Task Seq ở tuần 4 gồm cả log AI Core. | W4-M1-5
12 | Trung bình | NFR-4 (uptime ≥99%) chưa có công cụ giám sát. | Thêm giám sát uptime và cảnh báo ở tuần 5, kiểm tra ở tuần 7. | W5-M1-5, W7-M1-4
13 | Trung bình | NFR-8 (nhiều clinic, hàng nghìn user) chưa có bài test tương ứng. | Gộp vào test k6 tuần 7. | W7-M1-2
14 | Thấp | Worker RabbitMQ và module xuất báo cáo do M1 viết nhưng nằm trong vùng code của M2, dễ xung đột. | Worker là project riêng (analysis-worker) do M1 sở hữu; module báo cáo tách thư mục riêng, khai báo trong CODEOWNERS. | W3-M1-1, W4-M1-1
15 | Thấp | Đăng nhập 'social' (ngoài Google) như Facebook cần app review mới dùng ngoài chế độ dev. | Dùng Google làm chính; thêm một provider social ở chế độ dev trong Firebase. Ghi hạn chế vào tài liệu. | W2-M2-2
16 | Xác nhận | Tổng giờ mỗi người mỗi tuần. | Đã kiểm lại: 40/40 ô người-tuần đều đúng 52 giờ, tổng 416 giờ/người (xem sheet 'Tổng giờ'). | Tổng giờ
Những điểm hệ thống KHÔNG đạt hoặc chỉ ở mức mô phỏng (cần nói thẳng khi bảo vệ)
Điểm nguy cơ AI là heuristic để minh họa luồng phần mềm, chưa được kiểm chứng lâm sàng.
Tích hợp máy chụp đáy mắt thật được mô phỏng bằng NiFi (thư mục/HTTP/SFTP), chưa nối thiết bị thật.
Thanh toán chạy trên VNPay sandbox, không phải tiền thật.
Ứng dụng mobile Flutter không làm (đề tài ghi optional).
Chuẩn HIPAA-like được thể hiện bằng kiểm soát kỹ thuật (mã hóa, RBAC, audit), chưa có chứng nhận tuân thủ.

## Task 8 tuần
ID | Tuần | Người | Tên task (Jira Summary) | Epic | Giờ | FR/NFR liên quan | Cần trước (đầu vào) | Tiêu chí hoàn thành | Sprint | Labels | _ref
W1-M1-1 | 1 | M1 | [W1][M1] Tạo Jira: workflow, board, sprint 1→8 | E1 - Platform/DevOps | 6 |  | — | Board đủ 5 cột; 8 sprint; bật Original estimate/Log work; đủ 5 thành viên | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,,
W1-M1-2 | 1 | M1 | [W1][M1] GitHub monorepo, branch protection, CODEOWNERS, PR template, CI khung | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-17 | — | Không push thẳng main/develop; PR cần 1 review; CI chạy trên mỗi PR | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,NFR-17,
W1-M1-3 | 1 | M1 | [W1][M1] Confluence space, template, DoD | E14 - Documentation | 5 |  | — | Cây 7 thư mục; template trang; DoD đã đăng và cả nhóm đã đọc | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,,
W1-M1-4 | 1 | M1 | [W1][M1] Architecture v0.1: sơ đồ SOA/microservice, ranh giới service, ADR 001→010 | E14 - Documentation | 14 | NFR-7,NFR-17 | — | Sơ đồ + 10 ADR trên Confluence, nhóm thống nhất | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,NFR-7,NFR-17,
W1-M1-5 | 1 | M1 | [W1][M1] docker-compose hạ tầng: Postgres, Mongo, RabbitMQ, NiFi | E1 - Platform/DevOps | 10 | NFR-7 | — | docker compose up chạy đủ 4 thành phần; ghi rõ RAM tối thiểu VPS (khuyến nghị 16GB) | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,NFR-7,
W1-M1-6 | 1 | M1 | [W1][M1] Template service .NET (Clean Architecture, health check, Serilog, Swagger, Dockerfile) | E1 - Platform/DevOps | 9 | NFR-17 | — | Clone về chạy được trong 10 phút; có /health, Swagger, Dockerfile | Sprint 1 - Nền móng | W1 M1 | ,NFR-17,
W1-M2-1 | 1 | M2 | [W1][M2] Glossary và domain model | E14 - Documentation | 8 |  | — | ≥30 thuật ngữ; chốt quy tắc OCT (nhận upload, chỉ Fundus được AI chấm) | Sprint 1 - Nền móng | W1 M2 | ,,
W1-M2-2 | 1 | M2 | [W1][M2] Use case spec Patient, Doctor (FR-1→21) | E14 - Documentation | 14 | FR-1:21 | — | Mỗi FR có use case, luồng chính, luồng ngoại lệ | Sprint 1 - Nền móng | W1 M2 | ,FR-1,FR-2,FR-3,FR-4,FR-5,FR-6,FR-7,FR-8,FR-9,FR-10,FR-11,FR-12,FR-13,FR-14,FR-15,FR-16,FR-17,FR-18,FR-19,FR-20,FR-21,
W1-M2-3 | 1 | M2 | [W1][M2] Class diagram miền v0.1 | E14 - Documentation | 10 |  | — | Account kế thừa 4 vai trò; Clinic, Analysis, Review, Report; đúng UML 2.0 | Sprint 1 - Nền móng | W1 M2 | ,,
W1-M2-4 | 1 | M2 | [W1][M2] State diagram AnalysisRequest + Activity diagram luồng sàng lọc | E4 - Analysis Pipeline | 8 | FR-24 | — | Đủ trạng thái Pending→Processing→AIDone→Reviewed→Finalized/Failed | Sprint 1 - Nền móng | W1 M2 | ,FR-24,
W1-M2-5 | 1 | M2 | [W1][M2] ERD Profile/Analysis | E4 - Analysis Pipeline | 12 |  | — | Schema tách theo service, không khóa ngoại chéo service | Sprint 1 - Nền móng | W1 M2 | ,,
W1-M3-1 | 1 | M3 | [W1][M3] Chuẩn hóa FR/NFR, sửa lỗi FR-30, ma trận truy vết, MoSCoW | E14 - Documentation | 10 | FR-30 | — | Ma trận FR/NFR↔task; FR-30 ghi đúng; phân loại Must/Should/Could | Sprint 1 - Nền móng | W1 M3 | ,FR-30,
W1-M3-2 | 1 | M3 | [W1][M3] Use case spec Clinic, Admin (FR-22→39) | E14 - Documentation | 14 | FR-22:39 | — | Mỗi FR có use case | Sprint 1 - Nền móng | W1 M3 | ,FR-22,FR-23,FR-24,FR-25,FR-26,FR-27,FR-28,FR-29,FR-30,FR-31,FR-32,FR-33,FR-34,FR-35,FR-36,FR-37,FR-38,FR-39,
W1-M3-3 | 1 | M3 | [W1][M3] Tạo toàn bộ backlog Jira: epic, story, tiêu chí chấp nhận, ước lượng | E14 - Documentation | 14 |  | Use case Patient/Doctor (M2, Thứ Tư) | Story cho 39 FR kèm AC; import từ file kế hoạch này | Sprint 1 - Nền móng | W1 M3 | ,,
W1-M3-4 | 1 | M3 | [W1][M3] Test plan khung, tiêu chí đo cho NFR | E13 - Testing | 6 | NFR-1:23 | — | Mỗi NFR có cách đo và ngưỡng đạt | Sprint 1 - Nền móng | W1 M3 | ,NFR-1,NFR-2,NFR-3,NFR-4,NFR-5,NFR-6,NFR-7,NFR-8,NFR-9,NFR-10,NFR-11,NFR-12,NFR-13,NFR-14,NFR-15,NFR-16,NFR-17,NFR-18,NFR-19,NFR-20,NFR-21,NFR-22,NFR-23,
W1-M3-5 | 1 | M3 | [W1][M3] Domain Billing/Notification + ERD | E14 - Documentation | 8 |  | — | ERD hai service; không FK chéo | Sprint 1 - Nền móng | W1 M3 | ,,
W1-M4-1 | 1 | M4 | [W1][M4] Tải dataset (APTOS/DRIVE), EDA | E5 - AI Core | 8 |  | — | Báo cáo EDA; ghi rõ dataset nào có nhãn gì | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,,
W1-M4-2 | 1 | M4 | [W1][M4] Notebook suy luận cơ sở: phân vùng mạch + phân loại | E5 - AI Core | 16 | FR-3 | — | Chạy được trên ≥20 ảnh mẫu, lưu kết quả | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,FR-3,
W1-M4-3 | 1 | M4 | [W1][M4] Hợp đồng API AI (OpenAPI v0.1) | E5 - AI Core | 6 | NFR-21 | — | M1, M2 duyệt hợp đồng; input/output JSON cố định | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,NFR-21,
W1-M4-4 | 1 | M4 | [W1][M4] Khung FastAPI + Dockerfile | E5 - AI Core | 8 | NFR-21 | — | Container chạy, /health và /analyze (mock) trả JSON | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,NFR-21,
W1-M4-5 | 1 | M4 | [W1][M4] Dựng NiFi, flow hello | E9 - NiFi Integration | 8 |  | — | NiFi UI truy cập được, flow ListenHTTP→log chạy | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,,
W1-M4-6 | 1 | M4 | [W1][M4] Báo cáo khả thi AI (độ chính xác, thời gian suy luận) | E5 - AI Core | 6 | NFR-1 | — | Có số liệu; nêu rõ risk score là heuristic vì dataset công khai không có nhãn tăng huyết áp/đột quỵ | Sprint 1 - Nền móng | W1 M4 | ,NFR-1,
W1-M5-1 | 1 | M5 | [W1][M5] Persona + sitemap theo 4 vai trò | E12 - Frontend | 6 | NFR-13 | — | Sitemap 4 vai trò được nhóm duyệt | Sprint 1 - Nền móng | W1 M5 | ,NFR-13,
W1-M5-2 | 1 | M5 | [W1][M5] Wireframe Figma Patient + Doctor | E12 - Frontend | 16 | FR-1:21 | — | Phủ mọi màn của FR-1→21 | Sprint 1 - Nền móng | W1 M5 | ,FR-1,FR-2,FR-3,FR-4,FR-5,FR-6,FR-7,FR-8,FR-9,FR-10,FR-11,FR-12,FR-13,FR-14,FR-15,FR-16,FR-17,FR-18,FR-19,FR-20,FR-21,
W1-M5-3 | 1 | M5 | [W1][M5] Wireframe Clinic + Admin | E12 - Frontend | 10 | FR-22:39 | — | Phủ mọi màn của FR-22→39 | Sprint 1 - Nền móng | W1 M5 | ,FR-22,FR-23,FR-24,FR-25,FR-26,FR-27,FR-28,FR-29,FR-30,FR-31,FR-32,FR-33,FR-34,FR-35,FR-36,FR-37,FR-38,FR-39,
W1-M5-4 | 1 | M5 | [W1][M5] Design system: màu, typography, component | E12 - Frontend | 8 | NFR-13,NFR-15 | — | Bảng màu, font, component cơ bản trên Figma | Sprint 1 - Nền móng | W1 M5 | ,NFR-13,NFR-15,
W1-M5-5 | 1 | M5 | [W1][M5] Scaffold React + TS (Vite, router, ESLint, UI lib, CI) | E12 - Frontend | 12 | NFR-17 | Repo (M1, ngày 1-2) | npm run dev chạy; CI lint+build xanh | Sprint 1 - Nền móng | W1 M5 | ,NFR-17,
W2-M1-1 | 2 | M1 | [W2][M1] YARP Gateway: route, xác thực JWT, rate limit, CORS, correlation-id | E2 - Identity & Gateway | 16 | NFR-12,NFR-21 | Khóa ký JWT dev (M2, Thứ Ba) | Không token→401; có token→200; log có X-Correlation-Id | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M1 | ,NFR-12,NFR-21,
W2-M1-2 | 2 | M1 | [W2][M1] Thư viện dùng chung: exception middleware, logging, phân trang, response envelope | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-17,NFR-18 | Template service (T1) | ≥3 service dùng chung thư viện | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M1 | ,NFR-17,NFR-18,
W2-M1-3 | 2 | M1 | [W2][M1] CI: build + test + docker build + đẩy GHCR | E1 - Platform/DevOps | 10 | NFR-17 | Template service (T1) | PR chạy build+test; merge develop đẩy image lên GHCR | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M1 | ,NFR-17,
W2-M1-4 | 2 | M1 | [W2][M1] VPS staging: Docker Compose + Nginx + tên miền + HTTPS Let's Encrypt | E1 - Platform/DevOps | 14 | NFR-9 | — | https://<domain>/health trả 200, chứng chỉ hợp lệ (FCM và VNPay cần HTTPS công khai); VPS ≥16GB RAM | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M1 | ,NFR-9,
W2-M1-5 | 2 | M1 | [W2][M1] Gom Swagger + Postman collection | E1 - Platform/DevOps | 4 | NFR-21 | — | Một collection gọi được Identity, Profile qua Gateway | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M1 | ,NFR-21,
W2-M2-1 | 2 | M2 | [W2][M2] Identity: đăng ký/đăng nhập email, JWT + refresh token | E2 - Identity & Gateway | 16 | FR-1 | — | Đăng ký→đăng nhập→JWT; refresh hoạt động; mật khẩu băm | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,FR-1,
W2-M2-2 | 2 | M2 | [W2][M2] Xác minh Firebase ID Token (Google/Social login), tạo Firebase project | E2 - Identity & Gateway | 10 | FR-1 | — | Đăng nhập Google trả JWT của hệ thống; social thứ hai bật được trong Firebase | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,FR-1,
W2-M2-3 | 2 | M2 | [W2][M2] RBAC 4 vai trò + seed dữ liệu | E2 - Identity & Gateway | 8 | FR-32,NFR-12 | — | Token chứa role; API sai quyền→403 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,FR-32,NFR-12,
W2-M2-4 | 2 | M2 | [W2][M2] Quên/đặt lại mật khẩu + xác minh email | E2 - Identity & Gateway | 6 | FR-1 | — | Nhận email có link; đặt lại được mật khẩu | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,FR-1,
W2-M2-5 | 2 | M2 | [W2][M2] Unit test Identity | E2 - Identity & Gateway | 6 |  | — | Coverage logic chính ≥70%, CI xanh | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,,
W2-M2-6 | 2 | M2 | [W2][M2] Tài liệu API Identity (OpenAPI + Confluence) | E14 - Documentation | 6 |  | — | Trang Confluence + Swagger đủ endpoint | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M2 | ,,
W2-M3-1 | 2 | M3 | [W2][M3] Profile: hồ sơ bệnh nhân CRUD | E3 - Profile & Clinic | 12 | FR-8 | JWT dev (M2) | Tạo/sửa/xem hồ sơ; chỉ chủ hồ sơ truy cập | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,FR-8,
W2-M3-2 | 2 | M3 | [W2][M3] Đăng ký clinic + luồng xác minh | E3 - Profile & Clinic | 12 | FR-22 | — | Clinic đăng ký ở trạng thái Pending chờ duyệt | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,FR-22,
W2-M3-3 | 2 | M3 | [W2][M3] Quản lý bác sĩ/bệnh nhân thuộc clinic | E3 - Profile & Clinic | 12 | FR-23 | — | Clinic thêm/sửa/khóa bác sĩ và bệnh nhân của mình | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,FR-23,
W2-M3-4 | 2 | M3 | [W2][M3] Gán bác sĩ–bệnh nhân | E3 - Profile & Clinic | 6 | FR-13 | — | Bác sĩ chỉ thấy bệnh nhân được gán | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,FR-13,
W2-M3-5 | 2 | M3 | [W2][M3] Unit test Profile | E3 - Profile & Clinic | 6 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,,
W2-M3-6 | 2 | M3 | [W2][M3] Tài liệu API Profile | E14 - Documentation | 4 |  | — | Trang Confluence + Swagger | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M3 | ,,
W2-M4-1 | 2 | M4 | [W2][M4] AI Core v0.1 /analyze: tiền xử lý, phân vùng mạch, phân loại cơ sở | E5 - AI Core | 20 | FR-3 | Hợp đồng API (T1) | Ảnh fundus→JSON đúng hợp đồng; OCT trả mã 'unsupported' | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,FR-3,
W2-M4-2 | 2 | M4 | [W2][M4] Model loader, config, metadata phiên bản | E5 - AI Core | 8 | NFR-23 | — | Response chứa model_version và thresholds | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,NFR-23,
W2-M4-3 | 2 | M4 | [W2][M4] Schema output + mock mode | E5 - AI Core | 6 | NFR-21 | — | Bật biến môi trường là trả JSON mock đúng schema | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,NFR-21,
W2-M4-4 | 2 | M4 | [W2][M4] Unit test + tối ưu Docker image (ONNX/CPU) | E5 - AI Core | 8 |  | — | Image <3GB; test xanh | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,,
W2-M4-5 | 2 | M4 | [W2][M4] Đo latency | E5 - AI Core | 6 | NFR-1 | — | Báo cáo p50/p95 trên VPS staging | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,NFR-1,
W2-M4-6 | 2 | M4 | [W2][M4] Học NiFi: ListenHTTP, InvokeHTTP, versioning | E9 - NiFi Integration | 4 |  | — | Flow mẫu nhận file và gọi API thử | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M4 | ,,
W2-M5-1 | 2 | M5 | [W2][M5] Figma hi-fi màn ưu tiên Patient + Doctor | E12 - Frontend | 14 | FR-1:21 | — | Hi-fi cho đăng nhập, upload, kết quả, review | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,FR-1,FR-2,FR-3,FR-4,FR-5,FR-6,FR-7,FR-8,FR-9,FR-10,FR-11,FR-12,FR-13,FR-14,FR-15,FR-16,FR-17,FR-18,FR-19,FR-20,FR-21,
W2-M5-2 | 2 | M5 | [W2][M5] Trang đăng ký/đăng nhập/quên mật khẩu + route guard theo vai trò | E12 - Frontend | 12 | FR-1,NFR-12 | Identity login (M2, Thứ Tư) hoặc MSW | Đăng nhập email + Google; vào đúng trang theo vai trò | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,FR-1,NFR-12,
W2-M5-3 | 2 | M5 | [W2][M5] Axios client + refresh token + MSW mock | E12 - Frontend | 6 |  | — | Token hết hạn tự refresh; mock chạy khi API chưa sẵn | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,,
W2-M5-4 | 2 | M5 | [W2][M5] Layout/shell theo vai trò (responsive) | E12 - Frontend | 8 | NFR-13 | — | Menu khác nhau theo 4 vai trò; chạy trên mobile | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,NFR-13,
W2-M5-5 | 2 | M5 | [W2][M5] Trang hồ sơ cá nhân và thông tin y tế | E12 - Frontend | 8 | FR-8 | Profile API (M3) hoặc MSW | Xem và sửa hồ sơ | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,FR-8,
W2-M5-6 | 2 | M5 | [W2][M5] Thư viện component | E12 - Frontend | 4 | NFR-15 | — | Button, Form, Table, Modal, Toast dùng chung | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | W2 M5 | ,NFR-15,
W3-M1-1 | 3 | M1 | [W3][M1] Worker RabbitMQ → AI Core: retry, dead-letter, idempotency | E4 - Analysis Pipeline | 20 | NFR-2,NFR-5,NFR-7 | Schema AnalysisRequested (M2, T3 Thứ Hai-Ba); AI /analyze (T2) | Ảnh vào queue→AI→kết quả; AI lỗi→retry→DLQ; ảnh không mất | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M1 | ,NFR-2,NFR-5,NFR-7,
W3-M1-2 | 3 | M1 | [W3][M1] Lưu phiên bản AI + ngưỡng vào mỗi kết quả | E4 - Analysis Pipeline | 8 | NFR-23 | — | Mỗi kết quả có model_version và thresholds | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M1 | ,NFR-23,
W3-M1-3 | 3 | M1 | [W3][M1] Khung BatchJob | E4 - Analysis Pipeline | 12 | FR-24,NFR-2 | — | Tạo batch, theo dõi trạng thái từng ảnh | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M1 | ,FR-24,NFR-2,
W3-M1-4 | 3 | M1 | [W3][M1] Integration test (Testcontainers) | E13 - Testing | 8 | NFR-5 | — | Test Upload→Queue→AI chạy trên CI | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M1 | ,NFR-5,
W3-M1-5 | 3 | M1 | [W3][M1] Docker Compose toàn stack | E1 - Platform/DevOps | 4 |  | — | docker compose up chạy toàn bộ service | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M1 | ,,
W3-M2-1 | 3 | M2 | [W3][M2] Analysis: entity + migration | E4 - Analysis Pipeline | 8 |  | ERD (T1) | Migration chạy sạch trên DB mới | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,,
W3-M2-2 | 3 | M2 | [W3][M2] Upload đơn/đa ảnh Cloudinary, kiểm tra định dạng/dung lượng; nhận Fundus/OCT | E4 - Analysis Pipeline | 14 | FR-2 | — | Upload nhiều ảnh; sai định dạng bị từ chối; OCT gắn cờ chưa hỗ trợ AI | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,FR-2,
W3-M2-3 | 3 | M2 | [W3][M2] AnalysisRequest theo State pattern | E4 - Analysis Pipeline | 12 | NFR-5 | — | Chuyển trạng thái hợp lệ; chuyển sai bị chặn | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,NFR-5,
W3-M2-4 | 3 | M2 | [W3][M2] Phát sự kiện RabbitMQ | E4 - Analysis Pipeline | 6 |  | — | Schema AnalysisRequested/Completed đã ghi vào Confluence | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,,
W3-M2-5 | 3 | M2 | [W3][M2] Kiểm tra credit gọi Billing (REST + Polly circuit breaker) | E8 - Billing | 6 | FR-11 | Billing API/stub (M3, Thứ Tư) | Hết credit→từ chối; Billing sập→circuit breaker mở | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,FR-11,
W3-M2-6 | 3 | M2 | [W3][M2] Unit/integration test Analysis | E4 - Analysis Pipeline | 6 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M2 | ,,
W3-M3-1 | 3 | M3 | [W3][M3] Billing v1: gói + số dư credit | E8 - Billing | 8 | FR-11,FR-12 | — | Gói và credit lưu đúng | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,FR-11,FR-12,
W3-M3-2 | 3 | M3 | [W3][M3] API giữ/trừ/hoàn credit (saga) | E8 - Billing | 16 | FR-11 | — | Giữ→trừ khi xong; AI lỗi→hoàn credit | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,FR-11,
W3-M3-3 | 3 | M3 | [W3][M3] API lịch sử thanh toán/credit | E8 - Billing | 8 | FR-12 | — | Trả danh sách có phân trang | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,FR-12,
W3-M3-4 | 3 | M3 | [W3][M3] Adapter thanh toán giả (Strategy) | E8 - Billing | 8 | FR-11 | — | Đổi cổng thanh toán không sửa nghiệp vụ | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,FR-11,
W3-M3-5 | 3 | M3 | [W3][M3] Test Billing | E8 - Billing | 6 |  | — | Coverage ≥70%, case hoàn credit | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,,
W3-M3-6 | 3 | M3 | [W3][M3] Tài liệu Billing | E14 - Documentation | 6 |  | — | Sequence diagram + API | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M3 | ,,
W3-M4-1 | 3 | M4 | [W3][M4] Grad-CAM heatmap + ảnh chú thích mạch | E5 - AI Core | 16 | FR-4,NFR-22 | — | Trả URL heatmap và ảnh annotated | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,FR-4,NFR-22,
W3-M4-2 | 3 | M4 | [W3][M4] Risk score HA/ĐTĐ/đột quỵ, ngưỡng cấu hình (heuristic, có disclaimer) | E5 - AI Core | 14 | FR-3,FR-5 | — | Trả 3 mức nguy cơ; ngưỡng sửa qua cấu hình; ghi rõ không phải chẩn đoán | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,FR-3,FR-5,
W3-M4-3 | 3 | M4 | [W3][M4] Model registry + versioning | E5 - AI Core | 6 | NFR-23 | — | Liệt kê/chọn phiên bản model | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,NFR-23,
W3-M4-4 | 3 | M4 | [W3][M4] Tối ưu để đạt 10–20 giây/ảnh | E5 - AI Core | 8 | NFR-1 | — | p95 ≤20 giây trên VPS | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,NFR-1,
W3-M4-5 | 3 | M4 | [W3][M4] JSON giải thích kết quả | E5 - AI Core | 4 | NFR-22 | — | Trả các yếu tố giải thích kèm kết quả | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,NFR-22,
W3-M4-6 | 3 | M4 | [W3][M4] Test AI Core | E5 - AI Core | 4 |  | — | Test xanh trên CI | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M4 | ,,
W3-M5-1 | 3 | M5 | [W3][M5] UI upload kéo thả + tiến trình | E12 - Frontend | 14 | FR-2,NFR-14 | Analysis API (M2) hoặc MSW | Upload nhiều ảnh, hiện tiến trình; ≤3 click | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,FR-2,NFR-14,
W3-M5-2 | 3 | M5 | [W3][M5] Danh sách phân tích + polling trạng thái | E12 - Frontend | 10 | FR-6 | — | Trạng thái cập nhật tự động | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,FR-6,
W3-M5-3 | 3 | M5 | [W3][M5] Dashboard bệnh nhân | E12 - Frontend | 10 | FR-3 | — | Tổng quan lần phân tích gần nhất và credit | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,FR-3,
W3-M5-4 | 3 | M5 | [W3][M5] Khung trang kết quả | E12 - Frontend | 8 | FR-3 | — | Hiện risk level từ API | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,FR-3,
W3-M5-5 | 3 | M5 | [W3][M5] Firebase Web SDK | E12 - Frontend | 4 | FR-9 | — | Lấy được FCM token trên trình duyệt | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,FR-9,
W3-M5-6 | 3 | M5 | [W3][M5] Test/UX review | E13 - Testing | 6 | NFR-13 | — | Danh sách lỗi UX đã xử lý | Sprint 3 - Luồng phân tích | W3 M5 | ,NFR-13,
W4-M1-1 | 4 | M1 | [W4][M1] Xuất báo cáo PDF (QuestPDF) + CSV | E6 - Doctor Workflow | 20 | FR-7,NFR-20 | Kết quả phân tích (M2, T4 Thứ Tư) | PDF có kết quả, risk, ảnh annotated, phiên bản AI; CSV mở được bằng Excel | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,FR-7,NFR-20,
W4-M1-2 | 4 | M1 | [W4][M1] Xuất FHIR DiagnosticReport JSON | E6 - Doctor Workflow | 6 | NFR-20 | — | JSON hợp lệ theo FHIR R4 cho một báo cáo | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,NFR-20,
W4-M1-3 | 4 | M1 | [W4][M1] Gateway: thêm route, health tổng hợp | E2 - Identity & Gateway | 6 | NFR-21 | — | /health tổng hợp mọi service | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,NFR-21,
W4-M1-4 | 4 | M1 | [W4][M1] CD tự động lên staging | E1 - Platform/DevOps | 8 |  | — | Merge develop tự deploy staging | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,,
W4-M1-5 | 4 | M1 | [W4][M1] Logging tập trung Seq (kể cả log Python AI) | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-18 | — | Log mọi service xem được trên Seq theo correlation-id | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,NFR-18,
W4-M1-6 | 4 | M1 | [W4][M1] Xử lý nợ kỹ thuật tuần 1–3 | E1 - Platform/DevOps | 4 |  | — | Danh sách nợ đã đóng | Sprint 4 - MVP | W4 M1 | ,,
W4-M2-1 | 4 | M2 | [W4][M2] API review bác sĩ: danh sách được gán, xác nhận/sửa, ghi chú | E6 - Doctor Workflow | 22 | FR-13:16 | — | Bác sĩ xác nhận/sửa kết quả, ghi chú; trạng thái→Reviewed/Finalized | Sprint 4 - MVP | W4 M2 | ,FR-13,FR-14,FR-15,FR-16,
W4-M2-2 | 4 | M2 | [W4][M2] Lịch sử + xu hướng + tìm/lọc theo ID/tên/mức nguy cơ | E6 - Doctor Workflow | 12 | FR-6,FR-17,FR-18 | — | Lọc đúng; xu hướng theo thời gian | Sprint 4 - MVP | W4 M2 | ,FR-6,FR-17,FR-18,
W4-M2-3 | 4 | M2 | [W4][M2] Engine khuyến nghị/cảnh báo | E6 - Doctor Workflow | 8 | FR-5 | — | Mỗi mức nguy cơ có khuyến nghị tương ứng | Sprint 4 - MVP | W4 M2 | ,FR-5,
W4-M2-4 | 4 | M2 | [W4][M2] Test + cập nhật Swagger | E6 - Doctor Workflow | 6 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 4 - MVP | W4 M2 | ,,
W4-M2-5 | 4 | M2 | [W4][M2] Contract test sự kiện analysis.completed / review.finalized | E13 - Testing | 4 |  | — | Consumer test xanh | Sprint 4 - MVP | W4 M2 | ,,
W4-M3-1 | 4 | M3 | [W4][M3] Notification + Firebase FCM: đăng ký token, gửi, topic | E7 - Notification & Chat | 16 | FR-9 | — | Push nhận được khi AI xong | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,FR-9,
W4-M3-2 | 4 | M3 | [W4][M3] Consumer sự kiện analysis.completed / review.finalized | E7 - Notification & Chat | 10 | FR-9 | Sự kiện (M2, T4 Thứ Tư) | Sự kiện→thông báo đúng người | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,FR-9,
W4-M3-3 | 4 | M3 | [W4][M3] Thông báo in-app (Mongo) | E7 - Notification & Chat | 10 | FR-9 | — | Danh sách, đánh dấu đã đọc | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,FR-9,
W4-M3-4 | 4 | M3 | [W4][M3] Khung template thông báo | E7 - Notification & Chat | 6 | FR-39 | — | Template có biến thay thế | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,FR-39,
W4-M3-5 | 4 | M3 | [W4][M3] Test Notification | E7 - Notification & Chat | 6 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,,
W4-M3-6 | 4 | M3 | [W4][M3] Tài liệu Notification | E14 - Documentation | 4 |  | — | Sequence diagram + API | Sprint 4 - MVP | W4 M3 | ,,
W4-M4-1 | 4 | M4 | [W4][M4] NiFi flow #1: giả lập camera/clinic ingest → Analysis qua Gateway | E9 - NiFi Integration | 20 | FR-24,NFR-19 | Endpoint ingest (M2+M1, Thứ Tư) | Thả ảnh vào thư mục/HTTP→xuất hiện phân tích; dùng tài khoản dịch vụ | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,FR-24,NFR-19,
W4-M4-2 | 4 | M4 | [W4][M4] NiFi: back-pressure + nhánh lỗi | E9 - NiFi Integration | 8 | NFR-5 | — | Lỗi vào nhánh failure, không mất ảnh | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,NFR-5,
W4-M4-3 | 4 | M4 | [W4][M4] Endpoint nhận/lưu feedback AI | E5 - AI Core | 10 | FR-19 | — | Lưu feedback gắn với kết quả | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,FR-19,
W4-M4-4 | 4 | M4 | [W4][M4] Endpoint batch của AI | E5 - AI Core | 6 | NFR-2 | — | Nhận danh sách ảnh, trả theo từng ảnh | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,NFR-2,
W4-M4-5 | 4 | M4 | [W4][M4] Xuất template NiFi vào Git | E9 - NiFi Integration | 4 |  | — | File template trong /infra/nifi | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,,
W4-M4-6 | 4 | M4 | [W4][M4] Test NiFi flow #1 | E9 - NiFi Integration | 4 |  | — | Kịch bản test ghi trên Confluence | Sprint 4 - MVP | W4 M4 | ,,
W4-M5-1 | 4 | M5 | [W4][M5] Màn kết quả: annotated + bật/tắt heatmap + risk + khuyến nghị | E12 - Frontend | 12 | FR-3,FR-4,FR-5,NFR-15 | Kết quả + heatmap (M2, M4) | Hiện ảnh chú thích, bật tắt heatmap, khuyến nghị | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-3,FR-4,FR-5,NFR-15,
W4-M5-2 | 4 | M5 | [W4][M5] Dashboard bác sĩ + lọc bệnh nhân | E12 - Frontend | 10 | FR-13,FR-18 | — | Lọc theo ID, tên, mức nguy cơ | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-13,FR-18,
W4-M5-3 | 4 | M5 | [W4][M5] Màn review + form feedback AI | E12 - Frontend | 12 | FR-14,FR-15,FR-16,FR-19 | API review (M2, T4 Thứ Năm) | Xác nhận/sửa, ghi chú, gửi feedback | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-14,FR-15,FR-16,FR-19,
W4-M5-4 | 4 | M5 | [W4][M5] Lịch sử + biểu đồ xu hướng | E12 - Frontend | 6 | FR-6,FR-17 | — | Biểu đồ nguy cơ theo thời gian | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-6,FR-17,
W4-M5-5 | 4 | M5 | [W4][M5] Nút tải PDF/CSV | E12 - Frontend | 2 | FR-7 | — | Tải được báo cáo | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-7,
W4-M5-6 | 4 | M5 | [W4][M5] Chuông thông báo + service worker FCM | E12 - Frontend | 8 | FR-9 | FCM (M3) | Push hiện khi AI xong (HTTPS staging) | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,FR-9,
W4-M5-7 | 4 | M5 | [W4][M5] Test giao diện tuần 4 | E13 - Testing | 2 |  | — | Không lỗi chặn luồng MVP | Sprint 4 - MVP | W4 M5 | ,,
W5-M1-1 | 5 | M1 | [W5][M1] Mã hóa lưu trữ PII (pgcrypto) + HSTS/TLS cứng hóa | E11 - Security & Compliance | 10 | NFR-9 | — | Cột PII mã hóa; TLS ≥1.2; điểm SSL Labs ≥A | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,NFR-9,
W5-M1-2 | 5 | M1 | [W5][M1] Audit log middleware → Mongo | E11 - Security & Compliance | 12 | FR-37,NFR-18 | — | Mọi thao tác nhạy cảm có log người, hành động, thời gian | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,FR-37,NFR-18,
W5-M1-3 | 5 | M1 | [W5][M1] Rà soát RBAC tầng service + checklist pen-test | E11 - Security & Compliance | 8 | NFR-12 | — | Không service nào tin Gateway mù quáng; checklist đã chạy | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,NFR-12,
W5-M1-4 | 5 | M1 | [W5][M1] Cloudinary ảnh private (signed URL) + xóa EXIF/PII | E11 - Security & Compliance | 6 | NFR-9,NFR-10 | — | Ảnh không truy cập được bằng URL công khai | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,NFR-9,NFR-10,
W5-M1-5 | 5 | M1 | [W5][M1] Metrics + health + giám sát uptime | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-4 | — | Cảnh báo khi service down | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,NFR-4,
W5-M1-6 | 5 | M1 | [W5][M1] Backup hằng ngày Postgres+Mongo + tài liệu restore | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-6 | — | Cron backup chạy; restore thử thành công | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M1 | ,NFR-6,
W5-M2-1 | 5 | M2 | [W5][M2] Batch ≥100 ảnh: tiến độ, lỗi từng phần, parallel | E4 - Analysis Pipeline | 22 | FR-24,NFR-2 | BatchJob (M1, T3) | 100 ảnh xử lý đủ; ảnh lỗi không chặn ảnh khác | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M2 | ,FR-24,NFR-2,
W5-M2-2 | 5 | M2 | [W5][M2] API giám sát clinic + tổng hợp nguy cơ + sử dụng gói | E4 - Analysis Pipeline | 14 | FR-25,FR-27 | — | Clinic xem tổng hợp và số ảnh đã phân tích | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M2 | ,FR-25,FR-27,
W5-M2-3 | 5 | M2 | [W5][M2] Sự kiện cảnh báo nguy cơ cao / xu hướng bất thường | E7 - Notification & Chat | 8 | FR-29 | — | Kết quả nguy cơ cao phát sự kiện | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M2 | ,FR-29,
W5-M2-4 | 5 | M2 | [W5][M2] Test batch + clinic | E4 - Analysis Pipeline | 8 |  | — | Test 100 ảnh trên staging | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M2 | ,,
W5-M3-1 | 5 | M3 | [W5][M3] Chat SignalR + lịch sử Mongo | E7 - Notification & Chat | 16 | FR-10,FR-20 | — | Bác sĩ và bệnh nhân chat thời gian thực, có lịch sử | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M3 | ,FR-10,FR-20,
W5-M3-2 | 5 | M3 | [W5][M3] VNPay sandbox + callback + idempotency | E8 - Billing | 16 | FR-11,FR-28 | HTTPS staging (M1, T2) | Thanh toán sandbox cộng credit; callback lặp không cộng hai lần | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M3 | ,FR-11,FR-28,
W5-M3-3 | 5 | M3 | [W5][M3] Lịch sử thanh toán, gói clinic | E8 - Billing | 6 | FR-12,FR-28 | — | Xem lịch sử và credit còn lại | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M3 | ,FR-12,FR-28,
W5-M3-4 | 5 | M3 | [W5][M3] Giao diện chat (user + doctor) | E12 - Frontend | 8 | FR-10,FR-20 | Chat API (cùng M3) | Gửi nhận tin nhắn trên web | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M3 | ,FR-10,FR-20,
W5-M3-5 | 5 | M3 | [W5][M3] Test Chat + Billing | E8 - Billing | 6 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M3 | ,,
W5-M4-1 | 5 | M4 | [W5][M4] NiFi flow #2: ẩn danh dữ liệu + dataset retraining (xóa EXIF, băm ID) | E9 - NiFi Integration | 22 | FR-19,NFR-11 | Dữ liệu review thật (T4) | Dataset đầu ra không còn định danh bệnh nhân | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M4 | ,FR-19,NFR-11,
W5-M4-2 | 5 | M4 | [W5][M4] Scale nhiều worker AI + đo thông lượng | E5 - AI Core | 12 | NFR-2,NFR-7 | — | Số liệu thông lượng 1/2/4 worker | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M4 | ,NFR-2,NFR-7,
W5-M4-3 | 5 | M4 | [W5][M4] Script retrain từ dữ liệu bác sĩ xác nhận | E5 - AI Core | 12 | FR-19 | — | Chạy retrain trên dataset ẩn danh, sinh phiên bản model mới | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M4 | ,FR-19,
W5-M4-4 | 5 | M4 | [W5][M4] Test NiFi #2 và pipeline | E9 - NiFi Integration | 6 |  | — | Kiểm tra ẩn danh trên mẫu | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M4 | ,,
W5-M5-1 | 5 | M5 | [W5][M5] UI billing: gói, mua, lịch sử, credit | E12 - Frontend | 10 | FR-11,FR-12,FR-28 | VNPay (M3) | Mua gói và thấy credit tăng | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,FR-11,FR-12,FR-28,
W5-M5-2 | 5 | M5 | [W5][M5] Đăng ký clinic + trạng thái xác minh | E12 - Frontend | 6 | FR-22 | — | Clinic đăng ký và xem trạng thái duyệt | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,FR-22,
W5-M5-3 | 5 | M5 | [W5][M5] Quản lý tài khoản bác sĩ/bệnh nhân của clinic | E12 - Frontend | 8 | FR-23 | — | Thêm/sửa/khóa tài khoản | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,FR-23,
W5-M5-4 | 5 | M5 | [W5][M5] Upload hàng loạt + tiến độ | E12 - Frontend | 12 | FR-24,NFR-14 | Batch API (M2, T5 Thứ Tư) | Upload 100 ảnh thấy tiến độ | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,FR-24,NFR-14,
W5-M5-5 | 5 | M5 | [W5][M5] Màn giám sát clinic: báo cáo, nguy cơ tổng hợp, sử dụng gói, cảnh báo | E12 - Frontend | 12 | FR-25,FR-26,FR-27,FR-29 | — | Thấy tổng hợp và cảnh báo nguy cơ cao | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,FR-25,FR-26,FR-27,FR-29,
W5-M5-6 | 5 | M5 | [W5][M5] Test giao diện tuần 5 | E13 - Testing | 4 |  | — | Không lỗi chặn luồng clinic | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | W5 M5 | ,,
W6-M1-1 | 6 | M1 | [W6][M1] Quản lý tài khoản + vai trò + duyệt/đình chỉ clinic (API + UI) | E10 - Admin & Analytics | 26 | FR-31,FR-32,FR-38 | — | Admin bật/tắt/sửa tài khoản, đổi vai trò, duyệt clinic | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M1 | ,FR-31,FR-32,FR-38,
W6-M1-2 | 6 | M1 | [W6][M1] Cấu hình AI hot-reload không downtime (API) | E10 - Admin & Analytics | 10 | FR-33,NFR-16 | — | Đổi ngưỡng không cần restart | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M1 | ,FR-33,NFR-16,
W6-M1-3 | 6 | M1 | [W6][M1] Rolling update không downtime | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-16 | — | Deploy bản mới không làm gián đoạn request | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M1 | ,NFR-16,
W6-M1-4 | 6 | M1 | [W6][M1] Sửa lỗi bảo mật từ checklist | E11 - Security & Compliance | 8 | NFR-9,NFR-12 | — | Lỗi mức cao đã đóng | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M1 | ,NFR-9,NFR-12,
W6-M2-1 | 6 | M2 | [W6][M2] Thống kê hiệu suất bác sĩ (API + UI) | E6 - Doctor Workflow | 14 | FR-21 | — | Số ca đã duyệt, thời gian duyệt, tỉ lệ sửa kết quả | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M2 | ,FR-21,
W6-M2-2 | 6 | M2 | [W6][M2] Báo cáo clinic + xuất thống kê nghiên cứu | E10 - Admin & Analytics | 14 | FR-26,FR-30 | — | Xuất CSV thống kê tổng hợp | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M2 | ,FR-26,FR-30,
W6-M2-3 | 6 | M2 | [W6][M2] Sửa lỗi tích hợp tuần 3–5 | E4 - Analysis Pipeline | 16 |  | — | Danh sách lỗi tích hợp đã đóng | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M2 | ,,
W6-M2-4 | 6 | M2 | [W6][M2] Detail Design (class/sequence từng service) | E14 - Documentation | 8 |  | — | Đủ cho Analysis, Identity | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M2 | ,,
W6-M3-1 | 6 | M3 | [W6][M3] Quản lý gói/giá/billing model | E8 - Billing | 8 | FR-34 | — | Admin tạo/sửa gói | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,FR-34,
W6-M3-2 | 6 | M3 | [W6][M3] Template thông báo + chính sách | E7 - Notification & Chat | 8 | FR-39 | — | Admin sửa template, áp dụng khi gửi | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,FR-39,
W6-M3-3 | 6 | M3 | [W6][M3] analytics-svc: ingest từ NiFi + API dashboard | E10 - Admin & Analytics | 16 | FR-35,FR-36 | Schema đích (thống nhất Thứ Hai); NiFi #3 (M4, Thứ Tư) | API trả số ảnh, phân bố nguy cơ, tỉ lệ lỗi, doanh thu | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,FR-35,FR-36,
W6-M3-4 | 6 | M3 | [W6][M3] Cài đặt tuân thủ/riêng tư + API xem audit | E11 - Security & Compliance | 8 | FR-37,NFR-10 | Audit log (M1, T5) | Xem và lọc audit log | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,FR-37,NFR-10,
W6-M3-5 | 6 | M3 | [W6][M3] UI form gói/giá và template thông báo | E12 - Frontend | 8 | FR-34,FR-39 | — | Admin thao tác trên web | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,FR-34,FR-39,
W6-M3-6 | 6 | M3 | [W6][M3] Test analytics + billing admin | E10 - Admin & Analytics | 4 |  | — | Coverage ≥70% | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M3 | ,,
W6-M4-1 | 6 | M4 | [W6][M4] NiFi flow #3: ETL → analytics-svc | E9 - NiFi Integration | 20 | FR-35,FR-36 | Schema đích (M3, Thứ Hai) | Dữ liệu tự chảy vào analytics; dashboard có số thật | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,FR-35,FR-36,
W6-M4-2 | 6 | M4 | [W6][M4] Báo cáo đánh giá AI | E5 - AI Core | 10 | NFR-22 | — | Accuracy/AUC/thời gian trên tập kiểm thử, nêu rõ giới hạn | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,NFR-22,
W6-M4-3 | 6 | M4 | [W6][M4] Hot-swap model + rollback phiên bản | E5 - AI Core | 10 | NFR-16,NFR-23 | — | Đổi và quay lại phiên bản không downtime | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,NFR-16,NFR-23,
W6-M4-4 | 6 | M4 | [W6][M4] Load test AI | E13 - Testing | 6 | NFR-1,NFR-2 | — | Báo cáo thông lượng và độ trễ | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,NFR-1,NFR-2,
W6-M4-5 | 6 | M4 | [W6][M4] Tài liệu AI/NiFi | E14 - Documentation | 4 |  | — | Trang Confluence | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,,
W6-M4-6 | 6 | M4 | [W6][M4] Chính sách retrain (lịch, ngưỡng tối thiểu feedback) trong cấu hình | E5 - AI Core | 2 | FR-33 | — | Chính sách đọc từ cấu hình | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M4 | ,FR-33,
W6-M5-1 | 6 | M5 | [W6][M5] Admin dashboard biểu đồ | E12 - Frontend | 12 | FR-35,FR-36 | analytics API (M3, Thứ Tư) | Biểu đồ số liệu thật | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,FR-35,FR-36,
W6-M5-2 | 6 | M5 | [W6][M5] UI cấu hình AI + chính sách retrain | E12 - Frontend | 8 | FR-33 | API cấu hình AI (M1) | Sửa ngưỡng và chính sách trên web | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,FR-33,
W6-M5-3 | 6 | M5 | [W6][M5] UI xem audit log | E12 - Frontend | 6 | FR-37 | — | Lọc và xem log | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,FR-37,
W6-M5-4 | 6 | M5 | [W6][M5] Responsive desktop/tablet/mobile + a11y | E12 - Frontend | 10 | NFR-13 | — | Kiểm tra 3 kích thước; không vỡ bố cục | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,NFR-13,
W6-M5-5 | 6 | M5 | [W6][M5] Kiểm tra quy tắc ≤3 click | E12 - Frontend | 4 | NFR-14 | — | Upload và xem kết quả ≤3 click | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,NFR-14,
W6-M5-6 | 6 | M5 | [W6][M5] Sửa lỗi UI tích hợp | E12 - Frontend | 8 |  | — | Danh sách lỗi đã đóng | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,,
W6-M5-7 | 6 | M5 | [W6][M5] Test giao diện admin | E13 - Testing | 4 |  | — | Không lỗi chặn | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | W6 M5 | ,,
W7-M1-1 | 7 | M1 | [W7][M1] Deploy production | E1 - Platform/DevOps | 12 | NFR-4 | Feature freeze (T6) | Production chạy tag v1.0-rc | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M1 | ,NFR-4,
W7-M1-2 | 7 | M1 | [W7][M1] Test hiệu năng k6 (NFR-1, 2, 3, 8) | E13 - Testing | 14 | NFR-1,NFR-2,NFR-3,NFR-8 | — | Số liệu đạt hoặc có giải trình: ≤20s/ảnh, 100 ảnh/batch, <3s tải, nhiều người dùng song song | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M1 | ,NFR-1,NFR-2,NFR-3,NFR-8,
W7-M1-3 | 7 | M1 | [W7][M1] Quét bảo mật Trivy, OWASP ZAP | E11 - Security & Compliance | 10 | NFR-9,NFR-12 | — | Không lỗ hổng Critical/High | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M1 | ,NFR-9,NFR-12,
W7-M1-4 | 7 | M1 | [W7][M1] Diễn tập backup/restore + kiểm tra uptime | E1 - Platform/DevOps | 8 | NFR-4,NFR-6 | — | Restore thành công; uptime ghi nhận | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M1 | ,NFR-4,NFR-6,
W7-M1-5 | 7 | M1 | [W7][M1] Installation Guide bản nháp | E14 - Documentation | 8 |  | — | Hướng dẫn cài từ đầu | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M1 | ,,
W7-M2-1 | 7 | M2 | [W7][M2] Integration + contract test giữa các service | E13 - Testing | 16 |  | — | Test chạy trên CI | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M2 | ,,
W7-M2-2 | 7 | M2 | [W7][M2] Sửa lỗi Analysis/Identity | E4 - Analysis Pipeline | 16 |  | — | Lỗi Critical/High đã đóng | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M2 | ,,
W7-M2-3 | 7 | M2 | [W7][M2] Detail Design: class/sequence từng service | E14 - Documentation | 14 |  | — | Đủ mọi service | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M2 | ,,
W7-M2-4 | 7 | M2 | [W7][M2] Hoàn thiện Architecture | E14 - Documentation | 6 |  | — | Khớp hệ thống thật | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M2 | ,,
W7-M3-1 | 7 | M3 | [W7][M3] Test Plan bản cuối | E13 - Testing | 8 |  | — | Duyệt bởi nhóm | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M3 | ,,
W7-M3-2 | 7 | M3 | [W7][M3] ~120 test case và thực thi | E13 - Testing | 24 | FR-1:39 | — | Mỗi FR có ≥1 test case; kết quả pass/fail ghi lại | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M3 | ,FR-1,FR-2,FR-3,FR-4,FR-5,FR-6,FR-7,FR-8,FR-9,FR-10,FR-11,FR-12,FR-13,FR-14,FR-15,FR-16,FR-17,FR-18,FR-19,FR-20,FR-21,FR-22,FR-23,FR-24,FR-25,FR-26,FR-27,FR-28,FR-29,FR-30,FR-31,FR-32,FR-33,FR-34,FR-35,FR-36,FR-37,FR-38,FR-39,
W7-M3-3 | 7 | M3 | [W7][M3] Kịch bản UAT | E13 - Testing | 6 |  | — | 3 kịch bản demo chạy trơn | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M3 | ,,
W7-M3-4 | 7 | M3 | [W7][M3] Phân loại bug | E13 - Testing | 8 |  | — | Mọi bug có mức độ và người xử lý | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M3 | ,,
W7-M3-5 | 7 | M3 | [W7][M3] Regression | E13 - Testing | 6 |  | — | Không lỗi tái phát | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M3 | ,,
W7-M4-1 | 7 | M4 | [W7][M4] Kiểm thử AI lỗi/chaos | E13 - Testing | 10 | NFR-5 | — | AI sập→trả lỗi rõ, ảnh không mất | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M4 | ,NFR-5,
W7-M4-2 | 7 | M4 | [W7][M4] Model card (giới hạn, heuristic) | E14 - Documentation | 8 | NFR-22,NFR-23 | — | Nêu rõ dữ liệu, giới hạn, không dùng thay chẩn đoán | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M4 | ,NFR-22,NFR-23,
W7-M4-3 | 7 | M4 | [W7][M4] Runbook NiFi | E14 - Documentation | 8 |  | — | Người khác vận hành được | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M4 | ,,
W7-M4-4 | 7 | M4 | [W7][M4] Sửa lỗi AI/NiFi | E5 - AI Core | 14 |  | — | Lỗi Critical/High đã đóng | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M4 | ,,
W7-M4-5 | 7 | M4 | [W7][M4] Tài liệu AI | E14 - Documentation | 12 |  | — | Hoàn chỉnh | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M4 | ,,
W7-M5-1 | 7 | M5 | [W7][M5] E2E Playwright | E13 - Testing | 16 |  | — | Luồng Patient, Doctor, Clinic, Admin chạy tự động | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M5 | ,,
W7-M5-2 | 7 | M5 | [W7][M5] Hoàn thiện UI, sửa lỗi | E12 - Frontend | 18 |  | — | Lỗi giao diện đã đóng | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M5 | ,,
W7-M5-3 | 7 | M5 | [W7][M5] User Manual có ảnh chụp | E14 - Documentation | 14 |  | — | Đủ 4 vai trò | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M5 | ,,
W7-M5-4 | 7 | M5 | [W7][M5] Tối ưu hiệu năng frontend | E12 - Frontend | 4 | NFR-3 | — | Tải <3 giây | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | W7 M5 | ,NFR-3,
W8-M1-1 | 8 | M1 | [W8][M1] Sửa bug Critical còn lại | E1 - Platform/DevOps | 14 |  | — | Không còn bug Critical/High | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M1-2 | 8 | M1 | [W8][M1] Deploy cuối, gắn tag v1.0.0, đóng gói release | E1 - Platform/DevOps | 10 |  | — | Tag, gói Docker, README | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M1-3 | 8 | M1 | [W8][M1] Kiểm chứng Installation Guide trên VM sạch | E14 - Documentation | 8 |  | — | Người khác cài thành công | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M1-4 | 8 | M1 | [W8][M1] Chuẩn bị vấn đáp hạ tầng/kiến trúc | E14 - Documentation | 8 |  | — | Trả lời được toàn hệ thống | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M1-5 | 8 | M1 | [W8][M1] Kiểm tra Confluence | E14 - Documentation | 6 |  | — | Đủ tài liệu bắt buộc | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M1-6 | 8 | M1 | [W8][M1] Đóng băng môi trường demo | E1 - Platform/DevOps | 6 |  | — | Môi trường demo ổn định | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M1 | ,,
W8-M2-1 | 8 | M2 | [W8][M2] Bug Analysis/Identity | E4 - Analysis Pipeline | 14 |  | — | Đóng bug được giao | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M2 | ,,
W8-M2-2 | 8 | M2 | [W8][M2] SRS bản cuối + cập nhật ma trận truy vết | E14 - Documentation | 10 |  | — | SRS khớp hệ thống | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M2 | ,,
W8-M2-3 | 8 | M2 | [W8][M2] Detail Design bản cuối | E14 - Documentation | 10 |  | — | Khớp mã nguồn | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M2 | ,,
W8-M2-4 | 8 | M2 | [W8][M2] Chuẩn bị vấn đáp nghiệp vụ/OOP | E14 - Documentation | 10 |  | — | Giải thích được pattern đã dùng | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M2 | ,,
W8-M2-5 | 8 | M2 | [W8][M2] Demo kịch bản chính | E14 - Documentation | 8 |  | — | Chạy trơn 3 lần | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M2 | ,,
W8-M3-1 | 8 | M3 | [W8][M3] Test Document bản cuối | E13 - Testing | 10 |  | — | Kết quả test đầy đủ | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M3 | ,,
W8-M3-2 | 8 | M3 | [W8][M3] Regression cuối | E13 - Testing | 10 |  | — | Toàn bộ test case pass hoặc có giải trình | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M3 | ,,
W8-M3-3 | 8 | M3 | [W8][M3] Bug Billing/Notification | E8 - Billing | 12 |  | — | Đóng bug được giao | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M3 | ,,
W8-M3-4 | 8 | M3 | [W8][M3] Rà soát chéo toàn bộ tài liệu | E14 - Documentation | 10 |  | — | Không sai khác giữa tài liệu và hệ thống | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M3 | ,,
W8-M3-5 | 8 | M3 | [W8][M3] Bộ câu hỏi vấn đáp | E14 - Documentation | 10 |  | — | ≥50 câu hỏi kèm đáp án | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M3 | ,,
W8-M4-1 | 8 | M4 | [W8][M4] Bug AI/NiFi | E5 - AI Core | 12 |  | — | Đóng bug được giao | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M4 | ,,
W8-M4-2 | 8 | M4 | [W8][M4] Hoàn thiện báo cáo đánh giá AI | E5 - AI Core | 10 |  | — | Báo cáo cuối | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M4 | ,,
W8-M4-3 | 8 | M4 | [W8][M4] Phương án demo AI ổn định (mock dự phòng) | E5 - AI Core | 10 |  | — | Chuyển mock bằng một biến môi trường | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M4 | ,,
W8-M4-4 | 8 | M4 | [W8][M4] Chuẩn bị vấn đáp AI/NiFi | E14 - Documentation | 10 |  | — | Giải thích được pipeline | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M4 | ,,
W8-M4-5 | 8 | M4 | [W8][M4] Video demo dự phòng | E14 - Documentation | 10 |  | — | Video quay đủ luồng chính | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M4 | ,,
W8-M5-1 | 8 | M5 | [W8][M5] Sửa UI bug cuối | E12 - Frontend | 14 |  | — | Đóng bug được giao | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M5 | ,,
W8-M5-2 | 8 | M5 | [W8][M5] User Manual bản cuối | E14 - Documentation | 10 |  | — | Khớp giao diện thật | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M5 | ,,
W8-M5-3 | 8 | M5 | [W8][M5] Slide + kịch bản demo | E14 - Documentation | 12 |  | — | Slide và kịch bản đã luyện | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M5 | ,,
W8-M5-4 | 8 | M5 | [W8][M5] Chuẩn bị vấn đáp frontend | E14 - Documentation | 8 |  | — | Giải thích được kiến trúc web | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M5 | ,,
W8-M5-5 | 8 | M5 | [W8][M5] Kiểm tra giao diện trên 3 thiết bị | E13 - Testing | 8 | NFR-13 | — | Desktop, tablet, mobile đều ổn | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | W8 M5 | ,NFR-13,

## Tổng giờ
TỔNG GIỜ THEO NGƯỜI VÀ TUẦN (tính bằng công thức từ sheet 'Task 8 tuần')
Mục tiêu giờ/người/tuần | 52 | (yêu cầu tối thiểu 400 giờ/người; 52×8 = 416)
Người | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tổng | Đạt ≥400h? | Mọi tuần = mục tiêu?
M1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 416 | Đạt | Đúng
M2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 416 | Đạt | Đúng
M3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 416 | Đạt | Đúng
M4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 416 | Đạt | Đúng
M5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 416 | Đạt | Đúng
Cả nhóm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2080
Số task mỗi tuần | 27 | 29 | 29 | 30 | 25 | 27 | 23 | 26 | 216
| Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8

## Phủ FR-NFR
MA TRẬN PHỦ YÊU CẦU: mỗi FR/NFR phải có ít nhất một task
Cột 'Số task' dùng công thức đếm trên cột tham chiếu; cột 'Task phụ trách' là danh sách ID (sinh từ dữ liệu kế hoạch).
Yêu cầu | Nhóm | Số task | Trạng thái | Task phụ trách
FR-1 | Chức năng | 8 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M2-1, W2-M2-2, W2-M2-4, W2-M5-1, W2-M5-2, W7-M3-2
FR-2 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M2-2, W3-M5-1, W7-M3-2
FR-3 | Chức năng | 10 | Có | W1-M2-2, W1-M4-2, W1-M5-2, W2-M4-1, W2-M5-1, W3-M4-2, W3-M5-3, W3-M5-4, W4-M5-1, W7-M3-2
FR-4 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M4-1, W4-M5-1, W7-M3-2
FR-5 | Chức năng | 7 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M4-2, W4-M2-3, W4-M5-1, W7-M3-2
FR-6 | Chức năng | 7 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M5-2, W4-M2-2, W4-M5-4, W7-M3-2
FR-7 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M1-1, W4-M5-5, W7-M3-2
FR-8 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M3-1, W2-M5-1, W2-M5-5, W7-M3-2
FR-9 | Chức năng | 9 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M5-5, W4-M3-1, W4-M3-2, W4-M3-3, W4-M5-6, W7-M3-2
FR-10 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W5-M3-1, W5-M3-4, W7-M3-2
FR-11 | Chức năng | 10 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M2-5, W3-M3-1, W3-M3-2, W3-M3-4, W5-M3-2, W5-M5-1, W7-M3-2
FR-12 | Chức năng | 8 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W3-M3-1, W3-M3-3, W5-M3-3, W5-M5-1, W7-M3-2
FR-13 | Chức năng | 7 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M3-4, W2-M5-1, W4-M2-1, W4-M5-2, W7-M3-2
FR-14 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M2-1, W4-M5-3, W7-M3-2
FR-15 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M2-1, W4-M5-3, W7-M3-2
FR-16 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M2-1, W4-M5-3, W7-M3-2
FR-17 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M2-2, W4-M5-4, W7-M3-2
FR-18 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M2-2, W4-M5-2, W7-M3-2
FR-19 | Chức năng | 8 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W4-M4-3, W4-M5-3, W5-M4-1, W5-M4-3, W7-M3-2
FR-20 | Chức năng | 6 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W5-M3-1, W5-M3-4, W7-M3-2
FR-21 | Chức năng | 5 | Có | W1-M2-2, W1-M5-2, W2-M5-1, W6-M2-1, W7-M3-2
FR-22 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W2-M3-2, W5-M5-2, W7-M3-2
FR-23 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W2-M3-3, W5-M5-3, W7-M3-2
FR-24 | Chức năng | 8 | Có | W1-M2-4, W1-M3-2, W1-M5-3, W3-M1-3, W4-M4-1, W5-M2-1, W5-M5-4, W7-M3-2
FR-25 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M2-2, W5-M5-5, W7-M3-2
FR-26 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M5-5, W6-M2-2, W7-M3-2
FR-27 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M2-2, W5-M5-5, W7-M3-2
FR-28 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M3-2, W5-M3-3, W5-M5-1, W7-M3-2
FR-29 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M2-3, W5-M5-5, W7-M3-2
FR-30 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-1, W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M2-2, W7-M3-2
FR-31 | Chức năng | 4 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M1-1, W7-M3-2
FR-32 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W2-M2-3, W6-M1-1, W7-M3-2
FR-33 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M1-2, W6-M4-6, W6-M5-2, W7-M3-2
FR-34 | Chức năng | 5 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M3-1, W6-M3-5, W7-M3-2
FR-35 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M3-3, W6-M4-1, W6-M5-1, W7-M3-2
FR-36 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M3-3, W6-M4-1, W6-M5-1, W7-M3-2
FR-37 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W5-M1-2, W6-M3-4, W6-M5-3, W7-M3-2
FR-38 | Chức năng | 4 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W6-M1-1, W7-M3-2
FR-39 | Chức năng | 6 | Có | W1-M3-2, W1-M5-3, W4-M3-4, W6-M3-2, W6-M3-5, W7-M3-2
NFR-1 | Phi chức năng | 6 | Có | W1-M3-4, W1-M4-6, W2-M4-5, W3-M4-4, W6-M4-4, W7-M1-2
NFR-2 | Phi chức năng | 8 | Có | W1-M3-4, W3-M1-1, W3-M1-3, W4-M4-4, W5-M2-1, W5-M4-2, W6-M4-4, W7-M1-2
NFR-3 | Phi chức năng | 3 | Có | W1-M3-4, W7-M1-2, W7-M5-4
NFR-4 | Phi chức năng | 4 | Có | W1-M3-4, W5-M1-5, W7-M1-1, W7-M1-4
NFR-5 | Phi chức năng | 6 | Có | W1-M3-4, W3-M1-1, W3-M1-4, W3-M2-3, W4-M4-2, W7-M4-1
NFR-6 | Phi chức năng | 3 | Có | W1-M3-4, W5-M1-6, W7-M1-4
NFR-7 | Phi chức năng | 5 | Có | W1-M1-4, W1-M1-5, W1-M3-4, W3-M1-1, W5-M4-2
NFR-8 | Phi chức năng | 2 | Có | W1-M3-4, W7-M1-2
NFR-9 | Phi chức năng | 6 | Có | W1-M3-4, W2-M1-4, W5-M1-1, W5-M1-4, W6-M1-4, W7-M1-3
NFR-10 | Phi chức năng | 3 | Có | W1-M3-4, W5-M1-4, W6-M3-4
NFR-11 | Phi chức năng | 2 | Có | W1-M3-4, W5-M4-1
NFR-12 | Phi chức năng | 7 | Có | W1-M3-4, W2-M1-1, W2-M2-3, W2-M5-2, W5-M1-3, W6-M1-4, W7-M1-3
NFR-13 | Phi chức năng | 7 | Có | W1-M3-4, W1-M5-1, W1-M5-4, W2-M5-4, W3-M5-6, W6-M5-4, W8-M5-5
NFR-14 | Phi chức năng | 4 | Có | W1-M3-4, W3-M5-1, W5-M5-4, W6-M5-5
NFR-15 | Phi chức năng | 4 | Có | W1-M3-4, W1-M5-4, W2-M5-6, W4-M5-1
NFR-16 | Phi chức năng | 4 | Có | W1-M3-4, W6-M1-2, W6-M1-3, W6-M4-3
NFR-17 | Phi chức năng | 7 | Có | W1-M1-2, W1-M1-4, W1-M1-6, W1-M3-4, W1-M5-5, W2-M1-2, W2-M1-3
NFR-18 | Phi chức năng | 4 | Có | W1-M3-4, W2-M1-2, W4-M1-5, W5-M1-2
NFR-19 | Phi chức năng | 2 | Có | W1-M3-4, W4-M4-1
NFR-20 | Phi chức năng | 3 | Có | W1-M3-4, W4-M1-1, W4-M1-2
NFR-21 | Phi chức năng | 7 | Có | W1-M3-4, W1-M4-3, W1-M4-4, W2-M1-1, W2-M1-5, W2-M4-3, W4-M1-3
NFR-22 | Phi chức năng | 5 | Có | W1-M3-4, W3-M4-1, W3-M4-5, W6-M4-2, W7-M4-2
NFR-23 | Phi chức năng | 6 | Có | W1-M3-4, W2-M4-2, W3-M1-2, W3-M4-3, W6-M4-3, W7-M4-2
Yêu cầu còn thiếu |  | 0

## Jira Import
Summary | Issue Type | Parent (Epic key) | Epic (tên) | Original Estimate | Labels | Labels | Sprint | Description
[W1][M1] Confluence space, template, DoD | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 5h | W1 | M1 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Cây 7 thư mục; template trang; DoD đã đăng và cả nhóm đã đọc Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M1-3
[W1][M1] Architecture v0.1: sơ đồ SOA/microservice, ranh giới service, ADR 001→010 | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W1 | M1 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sơ đồ + 10 ADR trên Confluence, nhóm thống nhất Yêu cầu liên quan: NFR-7,NFR-17 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M1-4
[W1][M1] docker-compose hạ tầng: Postgres, Mongo, RabbitMQ, NiFi | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 10h | W1 | M1 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - docker compose up chạy đủ 4 thành phần; ghi rõ RAM tối thiểu VPS (khuyến nghị 16GB) Yêu cầu liên quan: NFR-7 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M1-5
[W1][M1] Template service .NET (Clean Architecture, health check, Serilog, Swagger, Dockerfile) | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 9h | W1 | M1 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Clone về chạy được trong 10 phút; có /health, Swagger, Dockerfile Yêu cầu liên quan: NFR-17 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M1-6
[W1][M2] Glossary và domain model | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W1 | M2 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - ≥30 thuật ngữ; chốt quy tắc OCT (nhận upload, chỉ Fundus được AI chấm) Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M2-1
[W1][M2] Use case spec Patient, Doctor (FR-1→21) | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W1 | M2 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi FR có use case, luồng chính, luồng ngoại lệ Yêu cầu liên quan: FR-1:21 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M2-2
[W1][M2] Class diagram miền v0.1 | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W1 | M2 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Account kế thừa 4 vai trò; Clinic, Analysis, Review, Report; đúng UML 2.0 Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M2-3
[W1][M2] State diagram AnalysisRequest + Activity diagram luồng sàng lọc | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 8h | W1 | M2 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đủ trạng thái Pending→Processing→AIDone→Reviewed→Finalized/Failed Yêu cầu liên quan: FR-24 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M2-4
[W1][M2] ERD Profile/Analysis | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 12h | W1 | M2 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Schema tách theo service, không khóa ngoại chéo service Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M2-5
[W1][M3] Chuẩn hóa FR/NFR, sửa lỗi FR-30, ma trận truy vết, MoSCoW | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W1 | M3 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Ma trận FR/NFR↔task; FR-30 ghi đúng; phân loại Must/Should/Could Yêu cầu liên quan: FR-30 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M3-1
[W1][M3] Use case spec Clinic, Admin (FR-22→39) | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W1 | M3 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi FR có use case Yêu cầu liên quan: FR-22:39 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M3-2
[W1][M3] Tạo toàn bộ backlog Jira: epic, story, tiêu chí chấp nhận, ước lượng | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W1 | M3 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Story cho 39 FR kèm AC; import từ file kế hoạch này Yêu cầu liên quan: — Cần trước: Use case Patient/Doctor (M2, Thứ Tư) ID kế hoạch: W1-M3-3
[W1][M3] Test plan khung, tiêu chí đo cho NFR | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 6h | W1 | M3 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi NFR có cách đo và ngưỡng đạt Yêu cầu liên quan: NFR-1:23 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M3-4
[W1][M3] Domain Billing/Notification + ERD | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W1 | M3 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - ERD hai service; không FK chéo Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M3-5
[W1][M4] Tải dataset (APTOS/DRIVE), EDA | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 8h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Báo cáo EDA; ghi rõ dataset nào có nhãn gì Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-1
[W1][M4] Notebook suy luận cơ sở: phân vùng mạch + phân loại | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 16h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chạy được trên ≥20 ảnh mẫu, lưu kết quả Yêu cầu liên quan: FR-3 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-2
[W1][M4] Hợp đồng API AI (OpenAPI v0.1) | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - M1, M2 duyệt hợp đồng; input/output JSON cố định Yêu cầu liên quan: NFR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-3
[W1][M4] Khung FastAPI + Dockerfile | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 8h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Container chạy, /health và /analyze (mock) trả JSON Yêu cầu liên quan: NFR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-4
[W1][M4] Dựng NiFi, flow hello | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 8h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - NiFi UI truy cập được, flow ListenHTTP→log chạy Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-5
[W1][M4] Báo cáo khả thi AI (độ chính xác, thời gian suy luận) | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W1 | M4 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Có số liệu; nêu rõ risk score là heuristic vì dataset công khai không có nhãn tăng huyết áp/đột quỵ Yêu cầu liên quan: NFR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M4-6
[W1][M5] Persona + sitemap theo 4 vai trò | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 6h | W1 | M5 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sitemap 4 vai trò được nhóm duyệt Yêu cầu liên quan: NFR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M5-1
[W1][M5] Wireframe Figma Patient + Doctor | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 16h | W1 | M5 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Phủ mọi màn của FR-1→21 Yêu cầu liên quan: FR-1:21 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M5-2
[W1][M5] Wireframe Clinic + Admin | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W1 | M5 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Phủ mọi màn của FR-22→39 Yêu cầu liên quan: FR-22:39 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M5-3
[W1][M5] Design system: màu, typography, component | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W1 | M5 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Bảng màu, font, component cơ bản trên Figma Yêu cầu liên quan: NFR-13,NFR-15 Cần trước: — ID kế hoạch: W1-M5-4
[W1][M5] Scaffold React + TS (Vite, router, ESLint, UI lib, CI) | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W1 | M5 | Sprint 1 - Nền móng | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - npm run dev chạy; CI lint+build xanh Yêu cầu liên quan: NFR-17 Cần trước: Repo (M1, ngày 1-2) ID kế hoạch: W1-M5-5
[W2][M1] YARP Gateway: route, xác thực JWT, rate limit, CORS, correlation-id | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 16h | W2 | M1 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không token→401; có token→200; log có X-Correlation-Id Yêu cầu liên quan: NFR-12,NFR-21 Cần trước: Khóa ký JWT dev (M2, Thứ Ba) ID kế hoạch: W2-M1-1
[W2][M1] Thư viện dùng chung: exception middleware, logging, phân trang, response envelope | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W2 | M1 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - ≥3 service dùng chung thư viện Yêu cầu liên quan: NFR-17,NFR-18 Cần trước: Template service (T1) ID kế hoạch: W2-M1-2
[W2][M1] CI: build + test + docker build + đẩy GHCR | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 10h | W2 | M1 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - PR chạy build+test; merge develop đẩy image lên GHCR Yêu cầu liên quan: NFR-17 Cần trước: Template service (T1) ID kế hoạch: W2-M1-3
[W2][M1] VPS staging: Docker Compose + Nginx + tên miền + HTTPS Let's Encrypt | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 14h | W2 | M1 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - https://<domain>/health trả 200, chứng chỉ hợp lệ (FCM và VNPay cần HTTPS công khai); VPS ≥16GB RAM Yêu cầu liên quan: NFR-9 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M1-4
[W2][M1] Gom Swagger + Postman collection | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 4h | W2 | M1 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Một collection gọi được Identity, Profile qua Gateway Yêu cầu liên quan: NFR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M1-5
[W2][M2] Identity: đăng ký/đăng nhập email, JWT + refresh token | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 16h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đăng ký→đăng nhập→JWT; refresh hoạt động; mật khẩu băm Yêu cầu liên quan: FR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-1
[W2][M2] Xác minh Firebase ID Token (Google/Social login), tạo Firebase project | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 10h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đăng nhập Google trả JWT của hệ thống; social thứ hai bật được trong Firebase Yêu cầu liên quan: FR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-2
[W2][M2] RBAC 4 vai trò + seed dữ liệu | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 8h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Token chứa role; API sai quyền→403 Yêu cầu liên quan: FR-32,NFR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-3
[W2][M2] Quên/đặt lại mật khẩu + xác minh email | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 6h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Nhận email có link; đặt lại được mật khẩu Yêu cầu liên quan: FR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-4
[W2][M2] Unit test Identity | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 6h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage logic chính ≥70%, CI xanh Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-5
[W2][M2] Tài liệu API Identity (OpenAPI + Confluence) | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 6h | W2 | M2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trang Confluence + Swagger đủ endpoint Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M2-6
[W2][M3] Profile: hồ sơ bệnh nhân CRUD | Task | SCRUM-3 | E3 - Profile & Clinic | 12h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tạo/sửa/xem hồ sơ; chỉ chủ hồ sơ truy cập Yêu cầu liên quan: FR-8 Cần trước: JWT dev (M2) ID kế hoạch: W2-M3-1
[W2][M3] Đăng ký clinic + luồng xác minh | Task | SCRUM-3 | E3 - Profile & Clinic | 12h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Clinic đăng ký ở trạng thái Pending chờ duyệt Yêu cầu liên quan: FR-22 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M3-2
[W2][M3] Quản lý bác sĩ/bệnh nhân thuộc clinic | Task | SCRUM-3 | E3 - Profile & Clinic | 12h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Clinic thêm/sửa/khóa bác sĩ và bệnh nhân của mình Yêu cầu liên quan: FR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M3-3
[W2][M3] Gán bác sĩ–bệnh nhân | Task | SCRUM-3 | E3 - Profile & Clinic | 6h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Bác sĩ chỉ thấy bệnh nhân được gán Yêu cầu liên quan: FR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M3-4
[W2][M3] Unit test Profile | Task | SCRUM-3 | E3 - Profile & Clinic | 6h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M3-5
[W2][M3] Tài liệu API Profile | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 4h | W2 | M3 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trang Confluence + Swagger Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M3-6
[W2][M4] AI Core v0.1 /analyze: tiền xử lý, phân vùng mạch, phân loại cơ sở | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 20h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Ảnh fundus→JSON đúng hợp đồng; OCT trả mã 'unsupported' Yêu cầu liên quan: FR-3 Cần trước: Hợp đồng API (T1) ID kế hoạch: W2-M4-1
[W2][M4] Model loader, config, metadata phiên bản | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 8h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Response chứa model_version và thresholds Yêu cầu liên quan: NFR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M4-2
[W2][M4] Schema output + mock mode | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Bật biến môi trường là trả JSON mock đúng schema Yêu cầu liên quan: NFR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M4-3
[W2][M4] Unit test + tối ưu Docker image (ONNX/CPU) | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 8h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Image <3GB; test xanh Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M4-4
[W2][M4] Đo latency | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Báo cáo p50/p95 trên VPS staging Yêu cầu liên quan: NFR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M4-5
[W2][M4] Học NiFi: ListenHTTP, InvokeHTTP, versioning | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 4h | W2 | M4 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Flow mẫu nhận file và gọi API thử Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M4-6
[W2][M5] Figma hi-fi màn ưu tiên Patient + Doctor | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 14h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hi-fi cho đăng nhập, upload, kết quả, review Yêu cầu liên quan: FR-1:21 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M5-1
[W2][M5] Trang đăng ký/đăng nhập/quên mật khẩu + route guard theo vai trò | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đăng nhập email + Google; vào đúng trang theo vai trò Yêu cầu liên quan: FR-1,NFR-12 Cần trước: Identity login (M2, Thứ Tư) hoặc MSW ID kế hoạch: W2-M5-2
[W2][M5] Axios client + refresh token + MSW mock | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 6h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Token hết hạn tự refresh; mock chạy khi API chưa sẵn Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M5-3
[W2][M5] Layout/shell theo vai trò (responsive) | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Menu khác nhau theo 4 vai trò; chạy trên mobile Yêu cầu liên quan: NFR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M5-4
[W2][M5] Trang hồ sơ cá nhân và thông tin y tế | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Xem và sửa hồ sơ Yêu cầu liên quan: FR-8 Cần trước: Profile API (M3) hoặc MSW ID kế hoạch: W2-M5-5
[W2][M5] Thư viện component | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 4h | W2 | M5 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Button, Form, Table, Modal, Toast dùng chung Yêu cầu liên quan: NFR-15 Cần trước: — ID kế hoạch: W2-M5-6
[W3][M1] Worker RabbitMQ → AI Core: retry, dead-letter, idempotency | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 20h | W3 | M1 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Ảnh vào queue→AI→kết quả; AI lỗi→retry→DLQ; ảnh không mất Yêu cầu liên quan: NFR-2,NFR-5,NFR-7 Cần trước: Schema AnalysisRequested (M2, T3 Thứ Hai-Ba); AI /analyze (T2) ID kế hoạch: W3-M1-1
[W3][M1] Lưu phiên bản AI + ngưỡng vào mỗi kết quả | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 8h | W3 | M1 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi kết quả có model_version và thresholds Yêu cầu liên quan: NFR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M1-2
[W3][M1] Khung BatchJob | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 12h | W3 | M1 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tạo batch, theo dõi trạng thái từng ảnh Yêu cầu liên quan: FR-24,NFR-2 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M1-3
[W3][M1] Integration test (Testcontainers) | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 8h | W3 | M1 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Test Upload→Queue→AI chạy trên CI Yêu cầu liên quan: NFR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M1-4
[W3][M1] Docker Compose toàn stack | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 4h | W3 | M1 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - docker compose up chạy toàn bộ service Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M1-5
[W3][M2] Analysis: entity + migration | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 8h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Migration chạy sạch trên DB mới Yêu cầu liên quan: — Cần trước: ERD (T1) ID kế hoạch: W3-M2-1
[W3][M2] Upload đơn/đa ảnh Cloudinary, kiểm tra định dạng/dung lượng; nhận Fundus/OCT | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 14h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Upload nhiều ảnh; sai định dạng bị từ chối; OCT gắn cờ chưa hỗ trợ AI Yêu cầu liên quan: FR-2 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M2-2
[W3][M2] AnalysisRequest theo State pattern | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 12h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chuyển trạng thái hợp lệ; chuyển sai bị chặn Yêu cầu liên quan: NFR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M2-3
[W3][M2] Phát sự kiện RabbitMQ | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 6h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Schema AnalysisRequested/Completed đã ghi vào Confluence Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M2-4
[W3][M2] Kiểm tra credit gọi Billing (REST + Polly circuit breaker) | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 6h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hết credit→từ chối; Billing sập→circuit breaker mở Yêu cầu liên quan: FR-11 Cần trước: Billing API/stub (M3, Thứ Tư) ID kế hoạch: W3-M2-5
[W3][M2] Unit/integration test Analysis | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 6h | W3 | M2 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M2-6
[W3][M3] Billing v1: gói + số dư credit | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 8h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Gói và credit lưu đúng Yêu cầu liên quan: FR-11,FR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-1
[W3][M3] API giữ/trừ/hoàn credit (saga) | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 16h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Giữ→trừ khi xong; AI lỗi→hoàn credit Yêu cầu liên quan: FR-11 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-2
[W3][M3] API lịch sử thanh toán/credit | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 8h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trả danh sách có phân trang Yêu cầu liên quan: FR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-3
[W3][M3] Adapter thanh toán giả (Strategy) | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 8h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đổi cổng thanh toán không sửa nghiệp vụ Yêu cầu liên quan: FR-11 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-4
[W3][M3] Test Billing | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 6h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70%, case hoàn credit Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-5
[W3][M3] Tài liệu Billing | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 6h | W3 | M3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sequence diagram + API Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M3-6
[W3][M4] Grad-CAM heatmap + ảnh chú thích mạch | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 16h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trả URL heatmap và ảnh annotated Yêu cầu liên quan: FR-4,NFR-22 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-1
[W3][M4] Risk score HA/ĐTĐ/đột quỵ, ngưỡng cấu hình (heuristic, có disclaimer) | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 14h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trả 3 mức nguy cơ; ngưỡng sửa qua cấu hình; ghi rõ không phải chẩn đoán Yêu cầu liên quan: FR-3,FR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-2
[W3][M4] Model registry + versioning | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Liệt kê/chọn phiên bản model Yêu cầu liên quan: NFR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-3
[W3][M4] Tối ưu để đạt 10–20 giây/ảnh | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 8h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - p95 ≤20 giây trên VPS Yêu cầu liên quan: NFR-1 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-4
[W3][M4] JSON giải thích kết quả | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 4h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trả các yếu tố giải thích kèm kết quả Yêu cầu liên quan: NFR-22 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-5
[W3][M4] Test AI Core | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 4h | W3 | M4 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Test xanh trên CI Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M4-6
[W3][M5] UI upload kéo thả + tiến trình | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 14h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Upload nhiều ảnh, hiện tiến trình; ≤3 click Yêu cầu liên quan: FR-2,NFR-14 Cần trước: Analysis API (M2) hoặc MSW ID kế hoạch: W3-M5-1
[W3][M5] Danh sách phân tích + polling trạng thái | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trạng thái cập nhật tự động Yêu cầu liên quan: FR-6 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M5-2
[W3][M5] Dashboard bệnh nhân | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tổng quan lần phân tích gần nhất và credit Yêu cầu liên quan: FR-3 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M5-3
[W3][M5] Khung trang kết quả | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hiện risk level từ API Yêu cầu liên quan: FR-3 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M5-4
[W3][M5] Firebase Web SDK | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 4h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lấy được FCM token trên trình duyệt Yêu cầu liên quan: FR-9 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M5-5
[W3][M5] Test/UX review | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 6h | W3 | M5 | Sprint 3 - Luồng phân tích | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Danh sách lỗi UX đã xử lý Yêu cầu liên quan: NFR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W3-M5-6
[W4][M1] Xuất báo cáo PDF (QuestPDF) + CSV | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 20h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - PDF có kết quả, risk, ảnh annotated, phiên bản AI; CSV mở được bằng Excel Yêu cầu liên quan: FR-7,NFR-20 Cần trước: Kết quả phân tích (M2, T4 Thứ Tư) ID kế hoạch: W4-M1-1
[W4][M1] Xuất FHIR DiagnosticReport JSON | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 6h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - JSON hợp lệ theo FHIR R4 cho một báo cáo Yêu cầu liên quan: NFR-20 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M1-2
[W4][M1] Gateway: thêm route, health tổng hợp | Task | SCRUM-2 | E2 - Identity & Gateway | 6h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - /health tổng hợp mọi service Yêu cầu liên quan: NFR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M1-3
[W4][M1] CD tự động lên staging | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Merge develop tự deploy staging Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M1-4
[W4][M1] Logging tập trung Seq (kể cả log Python AI) | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Log mọi service xem được trên Seq theo correlation-id Yêu cầu liên quan: NFR-18 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M1-5
[W4][M1] Xử lý nợ kỹ thuật tuần 1–3 | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 4h | W4 | M1 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Danh sách nợ đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M1-6
[W4][M2] API review bác sĩ: danh sách được gán, xác nhận/sửa, ghi chú | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 22h | W4 | M2 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Bác sĩ xác nhận/sửa kết quả, ghi chú; trạng thái→Reviewed/Finalized Yêu cầu liên quan: FR-13:16 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M2-1
[W4][M2] Lịch sử + xu hướng + tìm/lọc theo ID/tên/mức nguy cơ | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 12h | W4 | M2 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lọc đúng; xu hướng theo thời gian Yêu cầu liên quan: FR-6,FR-17,FR-18 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M2-2
[W4][M2] Engine khuyến nghị/cảnh báo | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 8h | W4 | M2 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi mức nguy cơ có khuyến nghị tương ứng Yêu cầu liên quan: FR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M2-3
[W4][M2] Test + cập nhật Swagger | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 6h | W4 | M2 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M2-4
[W4][M2] Contract test sự kiện analysis.completed / review.finalized | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 4h | W4 | M2 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Consumer test xanh Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M2-5
[W4][M3] Notification + Firebase FCM: đăng ký token, gửi, topic | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 16h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Push nhận được khi AI xong Yêu cầu liên quan: FR-9 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M3-1
[W4][M3] Consumer sự kiện analysis.completed / review.finalized | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 10h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sự kiện→thông báo đúng người Yêu cầu liên quan: FR-9 Cần trước: Sự kiện (M2, T4 Thứ Tư) ID kế hoạch: W4-M3-2
[W4][M3] Thông báo in-app (Mongo) | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 10h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Danh sách, đánh dấu đã đọc Yêu cầu liên quan: FR-9 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M3-3
[W4][M3] Khung template thông báo | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 6h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Template có biến thay thế Yêu cầu liên quan: FR-39 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M3-4
[W4][M3] Test Notification | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 6h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M3-5
[W4][M3] Tài liệu Notification | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 4h | W4 | M3 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sequence diagram + API Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M3-6
[W4][M4] NiFi flow #1: giả lập camera/clinic ingest → Analysis qua Gateway | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 20h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Thả ảnh vào thư mục/HTTP→xuất hiện phân tích; dùng tài khoản dịch vụ Yêu cầu liên quan: FR-24,NFR-19 Cần trước: Endpoint ingest (M2+M1, Thứ Tư) ID kế hoạch: W4-M4-1
[W4][M4] NiFi: back-pressure + nhánh lỗi | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 8h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lỗi vào nhánh failure, không mất ảnh Yêu cầu liên quan: NFR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M4-2
[W4][M4] Endpoint nhận/lưu feedback AI | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 10h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lưu feedback gắn với kết quả Yêu cầu liên quan: FR-19 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M4-3
[W4][M4] Endpoint batch của AI | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 6h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Nhận danh sách ảnh, trả theo từng ảnh Yêu cầu liên quan: NFR-2 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M4-4
[W4][M4] Xuất template NiFi vào Git | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 4h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - File template trong /infra/nifi Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M4-5
[W4][M4] Test NiFi flow #1 | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 4h | W4 | M4 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Kịch bản test ghi trên Confluence Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M4-6
[W4][M5] Màn kết quả: annotated + bật/tắt heatmap + risk + khuyến nghị | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hiện ảnh chú thích, bật tắt heatmap, khuyến nghị Yêu cầu liên quan: FR-3,FR-4,FR-5,NFR-15 Cần trước: Kết quả + heatmap (M2, M4) ID kế hoạch: W4-M5-1
[W4][M5] Dashboard bác sĩ + lọc bệnh nhân | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lọc theo ID, tên, mức nguy cơ Yêu cầu liên quan: FR-13,FR-18 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M5-2
[W4][M5] Màn review + form feedback AI | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Xác nhận/sửa, ghi chú, gửi feedback Yêu cầu liên quan: FR-14,FR-15,FR-16,FR-19 Cần trước: API review (M2, T4 Thứ Năm) ID kế hoạch: W4-M5-3
[W4][M5] Lịch sử + biểu đồ xu hướng | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 6h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Biểu đồ nguy cơ theo thời gian Yêu cầu liên quan: FR-6,FR-17 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M5-4
[W4][M5] Nút tải PDF/CSV | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 2h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tải được báo cáo Yêu cầu liên quan: FR-7 Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M5-5
[W4][M5] Chuông thông báo + service worker FCM | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Push hiện khi AI xong (HTTPS staging) Yêu cầu liên quan: FR-9 Cần trước: FCM (M3) ID kế hoạch: W4-M5-6
[W4][M5] Test giao diện tuần 4 | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 2h | W4 | M5 | Sprint 4 - MVP | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không lỗi chặn luồng MVP Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W4-M5-7
[W5][M1] Mã hóa lưu trữ PII (pgcrypto) + HSTS/TLS cứng hóa | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 10h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Cột PII mã hóa; TLS ≥1.2; điểm SSL Labs ≥A Yêu cầu liên quan: NFR-9 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-1
[W5][M1] Audit log middleware → Mongo | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 12h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mọi thao tác nhạy cảm có log người, hành động, thời gian Yêu cầu liên quan: FR-37,NFR-18 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-2
[W5][M1] Rà soát RBAC tầng service + checklist pen-test | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 8h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không service nào tin Gateway mù quáng; checklist đã chạy Yêu cầu liên quan: NFR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-3
[W5][M1] Cloudinary ảnh private (signed URL) + xóa EXIF/PII | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 6h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Ảnh không truy cập được bằng URL công khai Yêu cầu liên quan: NFR-9,NFR-10 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-4
[W5][M1] Metrics + health + giám sát uptime | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Cảnh báo khi service down Yêu cầu liên quan: NFR-4 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-5
[W5][M1] Backup hằng ngày Postgres+Mongo + tài liệu restore | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W5 | M1 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Cron backup chạy; restore thử thành công Yêu cầu liên quan: NFR-6 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M1-6
[W5][M2] Batch ≥100 ảnh: tiến độ, lỗi từng phần, parallel | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 22h | W5 | M2 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - 100 ảnh xử lý đủ; ảnh lỗi không chặn ảnh khác Yêu cầu liên quan: FR-24,NFR-2 Cần trước: BatchJob (M1, T3) ID kế hoạch: W5-M2-1
[W5][M2] API giám sát clinic + tổng hợp nguy cơ + sử dụng gói | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 14h | W5 | M2 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Clinic xem tổng hợp và số ảnh đã phân tích Yêu cầu liên quan: FR-25,FR-27 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M2-2
[W5][M2] Sự kiện cảnh báo nguy cơ cao / xu hướng bất thường | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 8h | W5 | M2 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Kết quả nguy cơ cao phát sự kiện Yêu cầu liên quan: FR-29 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M2-3
[W5][M2] Test batch + clinic | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 8h | W5 | M2 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Test 100 ảnh trên staging Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M2-4
[W5][M3] Chat SignalR + lịch sử Mongo | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 16h | W5 | M3 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Bác sĩ và bệnh nhân chat thời gian thực, có lịch sử Yêu cầu liên quan: FR-10,FR-20 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M3-1
[W5][M3] VNPay sandbox + callback + idempotency | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 16h | W5 | M3 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Thanh toán sandbox cộng credit; callback lặp không cộng hai lần Yêu cầu liên quan: FR-11,FR-28 Cần trước: HTTPS staging (M1, T2) ID kế hoạch: W5-M3-2
[W5][M3] Lịch sử thanh toán, gói clinic | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 6h | W5 | M3 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Xem lịch sử và credit còn lại Yêu cầu liên quan: FR-12,FR-28 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M3-3
[W5][M3] Giao diện chat (user + doctor) | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W5 | M3 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Gửi nhận tin nhắn trên web Yêu cầu liên quan: FR-10,FR-20 Cần trước: Chat API (cùng M3) ID kế hoạch: W5-M3-4
[W5][M3] Test Chat + Billing | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 6h | W5 | M3 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M3-5
[W5][M4] NiFi flow #2: ẩn danh dữ liệu + dataset retraining (xóa EXIF, băm ID) | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 22h | W5 | M4 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Dataset đầu ra không còn định danh bệnh nhân Yêu cầu liên quan: FR-19,NFR-11 Cần trước: Dữ liệu review thật (T4) ID kế hoạch: W5-M4-1
[W5][M4] Scale nhiều worker AI + đo thông lượng | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 12h | W5 | M4 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Số liệu thông lượng 1/2/4 worker Yêu cầu liên quan: NFR-2,NFR-7 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M4-2
[W5][M4] Script retrain từ dữ liệu bác sĩ xác nhận | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 12h | W5 | M4 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chạy retrain trên dataset ẩn danh, sinh phiên bản model mới Yêu cầu liên quan: FR-19 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M4-3
[W5][M4] Test NiFi #2 và pipeline | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 6h | W5 | M4 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Kiểm tra ẩn danh trên mẫu Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M4-4
[W5][M5] UI billing: gói, mua, lịch sử, credit | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mua gói và thấy credit tăng Yêu cầu liên quan: FR-11,FR-12,FR-28 Cần trước: VNPay (M3) ID kế hoạch: W5-M5-1
[W5][M5] Đăng ký clinic + trạng thái xác minh | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 6h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Clinic đăng ký và xem trạng thái duyệt Yêu cầu liên quan: FR-22 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M5-2
[W5][M5] Quản lý tài khoản bác sĩ/bệnh nhân của clinic | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Thêm/sửa/khóa tài khoản Yêu cầu liên quan: FR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M5-3
[W5][M5] Upload hàng loạt + tiến độ | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Upload 100 ảnh thấy tiến độ Yêu cầu liên quan: FR-24,NFR-14 Cần trước: Batch API (M2, T5 Thứ Tư) ID kế hoạch: W5-M5-4
[W5][M5] Màn giám sát clinic: báo cáo, nguy cơ tổng hợp, sử dụng gói, cảnh báo | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Thấy tổng hợp và cảnh báo nguy cơ cao Yêu cầu liên quan: FR-25,FR-26,FR-27,FR-29 Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M5-5
[W5][M5] Test giao diện tuần 5 | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 4h | W5 | M5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không lỗi chặn luồng clinic Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W5-M5-6
[W6][M1] Quản lý tài khoản + vai trò + duyệt/đình chỉ clinic (API + UI) | Task | SCRUM-10 | E10 - Admin & Analytics | 26h | W6 | M1 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Admin bật/tắt/sửa tài khoản, đổi vai trò, duyệt clinic Yêu cầu liên quan: FR-31,FR-32,FR-38 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M1-1
[W6][M1] Cấu hình AI hot-reload không downtime (API) | Task | SCRUM-10 | E10 - Admin & Analytics | 10h | W6 | M1 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đổi ngưỡng không cần restart Yêu cầu liên quan: FR-33,NFR-16 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M1-2
[W6][M1] Rolling update không downtime | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W6 | M1 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Deploy bản mới không làm gián đoạn request Yêu cầu liên quan: NFR-16 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M1-3
[W6][M1] Sửa lỗi bảo mật từ checklist | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 8h | W6 | M1 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lỗi mức cao đã đóng Yêu cầu liên quan: NFR-9,NFR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M1-4
[W6][M2] Thống kê hiệu suất bác sĩ (API + UI) | Task | SCRUM-6 | E6 - Doctor Workflow | 14h | W6 | M2 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Số ca đã duyệt, thời gian duyệt, tỉ lệ sửa kết quả Yêu cầu liên quan: FR-21 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M2-1
[W6][M2] Báo cáo clinic + xuất thống kê nghiên cứu | Task | SCRUM-10 | E10 - Admin & Analytics | 14h | W6 | M2 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Xuất CSV thống kê tổng hợp Yêu cầu liên quan: FR-26,FR-30 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M2-2
[W6][M2] Sửa lỗi tích hợp tuần 3–5 | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 16h | W6 | M2 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Danh sách lỗi tích hợp đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M2-3
[W6][M2] Detail Design (class/sequence từng service) | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W6 | M2 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đủ cho Analysis, Identity Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M2-4
[W6][M3] Quản lý gói/giá/billing model | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 8h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Admin tạo/sửa gói Yêu cầu liên quan: FR-34 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M3-1
[W6][M3] Template thông báo + chính sách | Task | SCRUM-7 | E7 - Notification & Chat | 8h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Admin sửa template, áp dụng khi gửi Yêu cầu liên quan: FR-39 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M3-2
[W6][M3] analytics-svc: ingest từ NiFi + API dashboard | Task | SCRUM-10 | E10 - Admin & Analytics | 16h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - API trả số ảnh, phân bố nguy cơ, tỉ lệ lỗi, doanh thu Yêu cầu liên quan: FR-35,FR-36 Cần trước: Schema đích (thống nhất Thứ Hai); NiFi #3 (M4, Thứ Tư) ID kế hoạch: W6-M3-3
[W6][M3] Cài đặt tuân thủ/riêng tư + API xem audit | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 8h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Xem và lọc audit log Yêu cầu liên quan: FR-37,NFR-10 Cần trước: Audit log (M1, T5) ID kế hoạch: W6-M3-4
[W6][M3] UI form gói/giá và template thông báo | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Admin thao tác trên web Yêu cầu liên quan: FR-34,FR-39 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M3-5
[W6][M3] Test analytics + billing admin | Task | SCRUM-10 | E10 - Admin & Analytics | 4h | W6 | M3 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Coverage ≥70% Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M3-6
[W6][M4] NiFi flow #3: ETL → analytics-svc | Task | SCRUM-9 | E9 - NiFi Integration | 20h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Dữ liệu tự chảy vào analytics; dashboard có số thật Yêu cầu liên quan: FR-35,FR-36 Cần trước: Schema đích (M3, Thứ Hai) ID kế hoạch: W6-M4-1
[W6][M4] Báo cáo đánh giá AI | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 10h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Accuracy/AUC/thời gian trên tập kiểm thử, nêu rõ giới hạn Yêu cầu liên quan: NFR-22 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M4-2
[W6][M4] Hot-swap model + rollback phiên bản | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 10h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đổi và quay lại phiên bản không downtime Yêu cầu liên quan: NFR-16,NFR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M4-3
[W6][M4] Load test AI | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 6h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Báo cáo thông lượng và độ trễ Yêu cầu liên quan: NFR-1,NFR-2 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M4-4
[W6][M4] Tài liệu AI/NiFi | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 4h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trang Confluence Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M4-5
[W6][M4] Chính sách retrain (lịch, ngưỡng tối thiểu feedback) trong cấu hình | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 2h | W6 | M4 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chính sách đọc từ cấu hình Yêu cầu liên quan: FR-33 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M4-6
[W6][M5] Admin dashboard biểu đồ | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 12h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Biểu đồ số liệu thật Yêu cầu liên quan: FR-35,FR-36 Cần trước: analytics API (M3, Thứ Tư) ID kế hoạch: W6-M5-1
[W6][M5] UI cấu hình AI + chính sách retrain | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Sửa ngưỡng và chính sách trên web Yêu cầu liên quan: FR-33 Cần trước: API cấu hình AI (M1) ID kế hoạch: W6-M5-2
[W6][M5] UI xem audit log | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 6h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lọc và xem log Yêu cầu liên quan: FR-37 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M5-3
[W6][M5] Responsive desktop/tablet/mobile + a11y | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 10h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Kiểm tra 3 kích thước; không vỡ bố cục Yêu cầu liên quan: NFR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M5-4
[W6][M5] Kiểm tra quy tắc ≤3 click | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 4h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Upload và xem kết quả ≤3 click Yêu cầu liên quan: NFR-14 Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M5-5
[W6][M5] Sửa lỗi UI tích hợp | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 8h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Danh sách lỗi đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M5-6
[W6][M5] Test giao diện admin | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 4h | W6 | M5 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không lỗi chặn Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W6-M5-7
[W7][M1] Deploy production | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 12h | W7 | M1 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Production chạy tag v1.0-rc Yêu cầu liên quan: NFR-4 Cần trước: Feature freeze (T6) ID kế hoạch: W7-M1-1
[W7][M1] Test hiệu năng k6 (NFR-1, 2, 3, 8) | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 14h | W7 | M1 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Số liệu đạt hoặc có giải trình: ≤20s/ảnh, 100 ảnh/batch, <3s tải, nhiều người dùng song song Yêu cầu liên quan: NFR-1,NFR-2,NFR-3,NFR-8 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M1-2
[W7][M1] Quét bảo mật Trivy, OWASP ZAP | Task | SCRUM-11 | E11 - Security & Compliance | 10h | W7 | M1 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không lỗ hổng Critical/High Yêu cầu liên quan: NFR-9,NFR-12 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M1-3
[W7][M1] Diễn tập backup/restore + kiểm tra uptime | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 8h | W7 | M1 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Restore thành công; uptime ghi nhận Yêu cầu liên quan: NFR-4,NFR-6 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M1-4
[W7][M1] Installation Guide bản nháp | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W7 | M1 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hướng dẫn cài từ đầu Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M1-5
[W7][M2] Integration + contract test giữa các service | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 16h | W7 | M2 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Test chạy trên CI Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M2-1
[W7][M2] Sửa lỗi Analysis/Identity | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 16h | W7 | M2 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lỗi Critical/High đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M2-2
[W7][M2] Detail Design: class/sequence từng service | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W7 | M2 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đủ mọi service Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M2-3
[W7][M2] Hoàn thiện Architecture | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 6h | W7 | M2 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Khớp hệ thống thật Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M2-4
[W7][M3] Test Plan bản cuối | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 8h | W7 | M3 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Duyệt bởi nhóm Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M3-1
[W7][M3] ~120 test case và thực thi | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 24h | W7 | M3 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mỗi FR có ≥1 test case; kết quả pass/fail ghi lại Yêu cầu liên quan: FR-1:39 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M3-2
[W7][M3] Kịch bản UAT | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 6h | W7 | M3 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - 3 kịch bản demo chạy trơn Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M3-3
[W7][M3] Phân loại bug | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 8h | W7 | M3 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Mọi bug có mức độ và người xử lý Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M3-4
[W7][M3] Regression | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 6h | W7 | M3 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không lỗi tái phát Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M3-5
[W7][M4] Kiểm thử AI lỗi/chaos | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 10h | W7 | M4 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - AI sập→trả lỗi rõ, ảnh không mất Yêu cầu liên quan: NFR-5 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M4-1
[W7][M4] Model card (giới hạn, heuristic) | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W7 | M4 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Nêu rõ dữ liệu, giới hạn, không dùng thay chẩn đoán Yêu cầu liên quan: NFR-22,NFR-23 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M4-2
[W7][M4] Runbook NiFi | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W7 | M4 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Người khác vận hành được Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M4-3
[W7][M4] Sửa lỗi AI/NiFi | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 14h | W7 | M4 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lỗi Critical/High đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M4-4
[W7][M4] Tài liệu AI | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 12h | W7 | M4 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Hoàn chỉnh Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M4-5
[W7][M5] E2E Playwright | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 16h | W7 | M5 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Luồng Patient, Doctor, Clinic, Admin chạy tự động Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M5-1
[W7][M5] Hoàn thiện UI, sửa lỗi | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 18h | W7 | M5 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Lỗi giao diện đã đóng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M5-2
[W7][M5] User Manual có ảnh chụp | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 14h | W7 | M5 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đủ 4 vai trò Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M5-3
[W7][M5] Tối ưu hiệu năng frontend | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 4h | W7 | M5 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tải <3 giây Yêu cầu liên quan: NFR-3 Cần trước: — ID kế hoạch: W7-M5-4
[W8][M1] Sửa bug Critical còn lại | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 14h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không còn bug Critical/High Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-1
[W8][M1] Deploy cuối, gắn tag v1.0.0, đóng gói release | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 10h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Tag, gói Docker, README Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-2
[W8][M1] Kiểm chứng Installation Guide trên VM sạch | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Người khác cài thành công Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-3
[W8][M1] Chuẩn bị vấn đáp hạ tầng/kiến trúc | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Trả lời được toàn hệ thống Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-4
[W8][M1] Kiểm tra Confluence | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 6h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đủ tài liệu bắt buộc Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-5
[W8][M1] Đóng băng môi trường demo | Task | SCRUM-1 | E1 - Platform/DevOps | 6h | W8 | M1 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Môi trường demo ổn định Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M1-6
[W8][M2] Bug Analysis/Identity | Task | SCRUM-4 | E4 - Analysis Pipeline | 14h | W8 | M2 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đóng bug được giao Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M2-1
[W8][M2] SRS bản cuối + cập nhật ma trận truy vết | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M2 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - SRS khớp hệ thống Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M2-2
[W8][M2] Detail Design bản cuối | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M2 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Khớp mã nguồn Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M2-3
[W8][M2] Chuẩn bị vấn đáp nghiệp vụ/OOP | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M2 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Giải thích được pattern đã dùng Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M2-4
[W8][M2] Demo kịch bản chính | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W8 | M2 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chạy trơn 3 lần Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M2-5
[W8][M3] Test Document bản cuối | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 10h | W8 | M3 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Kết quả test đầy đủ Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M3-1
[W8][M3] Regression cuối | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 10h | W8 | M3 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Toàn bộ test case pass hoặc có giải trình Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M3-2
[W8][M3] Bug Billing/Notification | Task | SCRUM-8 | E8 - Billing | 12h | W8 | M3 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đóng bug được giao Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M3-3
[W8][M3] Rà soát chéo toàn bộ tài liệu | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M3 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Không sai khác giữa tài liệu và hệ thống Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M3-4
[W8][M3] Bộ câu hỏi vấn đáp | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M3 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - ≥50 câu hỏi kèm đáp án Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M3-5
[W8][M4] Bug AI/NiFi | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 12h | W8 | M4 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đóng bug được giao Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M4-1
[W8][M4] Hoàn thiện báo cáo đánh giá AI | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 10h | W8 | M4 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Báo cáo cuối Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M4-2
[W8][M4] Phương án demo AI ổn định (mock dự phòng) | Task | SCRUM-5 | E5 - AI Core | 10h | W8 | M4 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Chuyển mock bằng một biến môi trường Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M4-3
[W8][M4] Chuẩn bị vấn đáp AI/NiFi | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M4 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Giải thích được pipeline Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M4-4
[W8][M4] Video demo dự phòng | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M4 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Video quay đủ luồng chính Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M4-5
[W8][M5] Sửa UI bug cuối | Task | SCRUM-12 | E12 - Frontend | 14h | W8 | M5 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Đóng bug được giao Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M5-1
[W8][M5] User Manual bản cuối | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 10h | W8 | M5 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Khớp giao diện thật Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M5-2
[W8][M5] Slide + kịch bản demo | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 12h | W8 | M5 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Slide và kịch bản đã luyện Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M5-3
[W8][M5] Chuẩn bị vấn đáp frontend | Task | SCRUM-14 | E14 - Documentation | 8h | W8 | M5 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Giải thích được kiến trúc web Yêu cầu liên quan: — Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M5-4
[W8][M5] Kiểm tra giao diện trên 3 thiết bị | Task | SCRUM-13 | E13 - Testing | 8h | W8 | M5 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | Mục tiêu/Tiêu chí hoàn thành: - Desktop, tablet, mobile đều ổn Yêu cầu liên quan: NFR-13 Cần trước: — ID kế hoạch: W8-M5-5
Ghi chú: (1) Bỏ SCRUM-15, SCRUM-16 đã tạo tay. (2) Cột Parent giả định Epic E1→E14 là SCRUM-1→SCRUM-14, hãy kiểm tra lại số khóa trên board. (3) Nếu Jira báo lỗi định dạng Original Estimate, đổi sang giây (giờ × 3600). (4) Nếu không import được Sprint, tạo task rồi kéo vào sprint.

## Lịch Sprint
Sprint | Tên | Bắt đầu (MM/DD/YYYY) | Kết thúc (MM/DD/YYYY) | Mục tiêu
1 | Sprint 1 - Nền móng | 10/05/2026 | 10/11/2026 | Chốt phạm vi, dựng công cụ, SRS v0.1, kiến trúc v0.1, hợp đồng API AI
2 | Sprint 2 - Gateway, Identity, Profile, AI v0.1 | 10/12/2026 | 10/18/2026 | Đăng nhập qua Gateway trên staging HTTPS; hồ sơ/clinic; AI v0.1
3 | Sprint 3 - Luồng phân tích | 10/19/2026 | 10/25/2026 | Upload→Queue→AI→Kết quả; Billing trừ credit
4 | Sprint 4 - MVP | 10/26/2026 | 11/01/2026 | MVP: upload→AI→FCM→bác sĩ review→PDF (≥50% FR)
5 | Sprint 5 - Chat, Thanh toán, Batch, Bảo mật | 11/02/2026 | 11/08/2026 | Chat, VNPay sandbox, batch 100 ảnh, bảo mật, NiFi #2
6 | Sprint 6 - Admin, Analytics, Freeze | 11/09/2026 | 11/15/2026 | Admin, analytics-svc, NiFi #3, đủ 39 FR, feature freeze
7 | Sprint 7 - Test, Hiệu năng, Production | 11/16/2026 | 11/22/2026 | Test, hiệu năng, production, release candidate
8 | Sprint 8 - Ổn định, Tài liệu, Bảo vệ | 11/23/2026 | 11/29/2026 | v1.0.0, tài liệu cuối, vấn đáp