KẾ HOẠCH 8 TUẦN

AURA: Hệ thống sàng lọc sức khỏe mạch máu võng mạc

Mã đề tài SP26SE025  |  Môn Xây dựng phần mềm hướng đối tượng

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Quy mô nhóm | 5 thành viên (M1 → M5) |
| Thời gian | 8 tuần, mỗi sprint 1 tuần (Thứ Hai → Chủ Nhật) |
| Khối lượng | 52 giờ/người/tuần × 8 tuần = 416 giờ/người; tổng nhóm 2.080 giờ |
| Công cụ bắt buộc | Confluence (tài liệu), GitHub (mã nguồn), Jira (quản lý dự án) |
| Kiến trúc bắt buộc | SOA + Microservice + Docker |
| Công nghệ yêu cầu | Apache NiFi, Firebase (gửi thông báo), API Gateway |

# PHẦN A. CÁC QUYẾT ĐỊNH NỀN TẢNG

## A1. Quy ước giờ làm

- Yêu cầu tối thiểu là 400 giờ cho mỗi thành viên. Kế hoạch dùng 52 giờ/người/tuần × 8 tuần = 416 giờ/người.

- Không xếp 84 giờ/tuần (12h × 7 ngày) vì sẽ kiệt sức từ tuần 4. Phần dư giờ là vùng đệm cho bug và rủi ro.

- Mỗi task trong Jira có Original Estimate và Time Spent theo giờ. Cuối kỳ, báo cáo Jira là bằng chứng đủ 400 giờ.

## A2. Vai trò (mỗi người một trọng trách chính)

| Mã | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| M1 | Tech Lead, DevOps, Gateway, Scrum Master | Kiến trúc, API Gateway, CI/CD, Docker, bảo mật, hạ tầng, quản lý tài khoản Admin |
| M2 | Backend Core | Identity, Analysis Service (upload, state, review, batch) |
| M3 | Backend Support, QA Lead, Doc Lead | Profile, Billing, Notification/Chat, Admin analytics, Test plan |
| M4 | AI Engineer, NiFi | AI Core (Python), 3 flow NiFi, retraining pipeline |
| M5 | Frontend, UI/UX | Figma, React + TypeScript, User Manual |

Tài liệu (Task package 5) chia theo chủ sở hữu: M2 lo Analysis/Detail Design, M1 lo Architecture/Installation, M3 lo SRS/Test, M5 lo User Manual.

## A3. Quyết định kiến trúc (ghi thành ADR trên Confluence)

| ADR | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 001 | Monorepo GitHub (/services/*, /web, /infra), CI lọc theo path | 5 người, ít overhead hơn 9 repo. Mỗi service vẫn có Dockerfile, DB và pipeline build độc lập. |
| 002 | SOA ở tầng nghiệp vụ: mỗi service có hợp đồng OpenAPI. Analysis Service điều phối (orchestration) Billing, AI, Notification. NiFi là lớp tích hợp dữ liệu. | Thể hiện SOA rõ ràng. |
| 003 | Microservice ở tầng triển khai: mỗi service một container, một schema DB riêng, không truy cập DB chéo | Đáp ứng yêu cầu bắt buộc. |
| 004 | API Gateway = YARP (.NET): định tuyến, xác thực JWT, rate limit, CORS, correlation-id | Cùng stack .NET, dễ cấu hình bằng code. |
| 005 | RabbitMQ cho bất đồng bộ Analysis → AI | Đáp ứng NFR-2 (batch ≥100 ảnh), NFR-5 (retry/DLQ), NFR-7 (scale worker). |
| 006 | Firebase dùng cho (a) FCM push notification (FR-9), (b) Google/Social login (FR-1). Identity Service xác minh Firebase ID Token rồi phát JWT riêng. | Một dự án Firebase phục vụ hai nhu cầu. |
| 007 | NiFi có 3 flow có giá trị thật: (1) giả lập camera/clinic ingest, (2) ẩn danh dữ liệu cho retraining, (3) ETL analytics | Không dùng NiFi cho đủ yêu cầu mà không có giá trị. |
| 008 | Mobile Flutter = Won't have (đề tài ghi optional) | Dành giờ cho chất lượng phần bắt buộc. |
| 009 | AI: model mở trên APTOS/EyePACS/DRIVE (phân vùng mạch bằng U-Net hoặc Frangi, phân loại bằng EfficientNet/MobileNet, giải thích bằng Grad-CAM). Risk score kết hợp chỉ số mạch và quy tắc cấu hình được. Dự phòng: mock mode cùng hợp đồng API. | AI là rủi ro lớn nhất. Tách bằng hợp đồng API để không chặn nhóm phần mềm. |
| 010 | Ngăn xếp: .NET 8, PostgreSQL (Supabase hoặc container), MongoDB (audit log, chat, thông báo), Cloudinary (ảnh), Docker Compose trên VPS, Nginx + Let's Encrypt | Theo gợi ý đề tài. |

## A4. Danh sách service

| Service | Công nghệ | FR chính |
| --- | --- | --- |
| gateway | .NET + YARP | NFR-12, 21 |
| identity-svc | .NET | FR-1, 32 |
| profile-svc | .NET | FR-8, 13, 22, 23 |
| analysis-svc | .NET | FR-2→7, 14→18, 24→30 |
| ai-core | Python FastAPI | FR-3, 4, 19; NFR-1, 22, 23 |
| billing-svc | .NET | FR-11, 12, 28, 34 |
| notification-chat-svc | .NET + SignalR + FCM | FR-9, 10, 20, 29, 39 |
| admin-analytics | .NET (trong identity + billing + NiFi ETL) | FR-31→38 |
| web | React + TypeScript | Tất cả giao diện |
| NiFi | Docker | FR-19, 24; NFR-11, 19 |

# PHẦN B. THIẾT LẬP JIRA, CONFLUENCE, GITHUB

## B1. Jira (dự án Scrum, key AURA)

- Sprint = 1 tuần, tổng 8 sprint.

- Epic: E1 Platform/DevOps, E2 Identity & Gateway, E3 Profile & Clinic, E4 Analysis Pipeline, E5 AI Core, E6 Doctor Workflow, E7 Notification & Chat, E8 Billing, E9 NiFi Integration, E10 Admin & Analytics, E11 Security & Compliance, E12 Frontend, E13 Testing, E14 Documentation.

- Loại issue: Story (FR), Task, Bug, Spike (nghiên cứu có giới hạn thời gian).

- Workflow: To Do → In Progress → In Review → Testing → Done. Không task nào vào Done khi chưa qua Review.

- Quy ước: mỗi Story gắn nhãn FR (ví dụ FR-7), nhãn tuần (W3), có Acceptance Criteria. Task nhỏ hơn 16 giờ, task lớn hơn thì tách.

- Tích hợp: cài GitHub for Jira. Nhánh feature/AURA-123-ten-ngan, commit bắt đầu bằng "AURA-123:", PR tự gắn vào ticket.

- Dashboard: Burndown, Velocity, Time Tracking theo người. Báo cáo hằng tuần xuất vào Confluence.

## B2. Confluence (bắt buộc cho toàn bộ tài liệu)

| Thư mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 00 Quản lý dự án | Kế hoạch, Meeting notes, Retro, Risk register, Weekly report |
| 01 Yêu cầu | User Requirements, SRS, Use case specs, Traceability FR↔Test |
| 02 Kiến trúc | Architecture Design, ADR, Deployment, Service catalog |
| 03 Thiết kế chi tiết | Class/Sequence/State/ERD từng service, API specs |
| 04 Triển khai | Installation Guide, Runbook, NiFi flows, Quy ước code |
| 05 Kiểm thử | Test Plan, Test Cases, Test Report, Perf Report |
| 06 Hướng dẫn | User Manual, Viva Q&A |

Mỗi thành viên bắt buộc ghi tài liệu phần của mình trong tuần làm phần đó, không dồn đến cuối kỳ.

## B3. GitHub (bắt buộc)

- Nhánh main (đã qua test), develop (tích hợp), feature/*, hotfix/*.

- Branch protection: bắt buộc PR, ít nhất 1 reviewer (gán tự động theo CODEOWNERS), CI phải xanh. Không push thẳng vào main/develop.

- GitHub Actions: lint → test → build → docker build → đẩy ảnh lên GHCR → deploy staging (từ tuần 4).

- Mỗi service có README (chạy local, biến môi trường, API).

- Cấm commit secret. Dùng .env.example và GitHub Secrets.

## B4. Nhịp họp mỗi tuần

| Thời điểm | Hoạt động | Thời lượng |
| --- | --- | --- |
| Thứ Hai sáng | Sprint Planning: kéo task, xác nhận đầu vào từ tuần trước | 1,5 giờ |
| Hằng ngày | Daily standup (làm gì, sắp làm gì, vướng gì) | 15 phút |
| Thứ Năm | Sync kỹ thuật + kiểm tra tích hợp giữa các service | 1 giờ |
| Chủ Nhật tối | Sprint Review (demo trên staging) + Retrospective | 2 giờ |

## B5. Definition of Done (áp dụng cho mọi task)

- Code đã merge qua PR có review, CI xanh.

- Có unit test cho logic chính.

- API có Swagger/OpenAPI và đã cập nhật Confluence.

- Chạy được bằng docker compose up.

- Ticket Jira đã log giờ và có link PR.

# PHẦN C. KẾ HOẠCH CHI TIẾT TỪNG TUẦN

Mỗi tuần gồm Đầu vào (lấy từ kết quả tuần trước), Mục tiêu, Task theo người (số giờ trong ngoặc, mỗi người 52 giờ), Đầu ra và Tiêu chí hoàn thành (Exit). Đầu ra tuần N chính là đầu vào tuần N+1.

## TUẦN 1: NỀN MÓNG, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Đầu vào: đề tài SP26SE025 và quy định làm việc.

Mục tiêu: chốt phạm vi, dựng công cụ, có SRS bản đầu, có kiến trúc và hợp đồng API để các tuần sau làm song song được.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Tạo Jira (workflow, board, sprint 1→8) (6) · GitHub monorepo, branch protection, CODEOWNERS, PR template, CI khung (8) · Confluence space + template + DoD (5) · Architecture v0.1: sơ đồ SOA/microservice, ranh giới service, ADR 001→010 (14) · docker-compose hạ tầng: Postgres, Mongo, RabbitMQ, NiFi (10) · Template service .NET (Clean Architecture, health check, Serilog, Swagger, Dockerfile) (9) |
| M2 | Glossary + domain model (8) · Use case spec cho Patient, Doctor (FR-1→21) (14) · Class diagram miền v0.1 (10) · State diagram AnalysisRequest + Activity diagram luồng sàng lọc (8) · ERD Profile/Analysis (12) |
| M3 | Chuẩn hóa FR/NFR, sửa lỗi FR-30, ma trận truy vết, phân loại MoSCoW (10) · Use case spec cho Clinic, Admin (FR-22→39) (14) · Tạo toàn bộ backlog Jira: epic, story, tiêu chí chấp nhận, ước lượng (14) · Test plan khung, tiêu chí đo cho NFR (6) · Domain Billing/Notification + ERD (8) |
| M4 | Tải dataset (APTOS/DRIVE), EDA (8) · Notebook suy luận cơ sở: phân vùng mạch + phân loại (16) · Hợp đồng API AI (OpenAPI v0.1): input/output JSON (6) · Khung FastAPI + Dockerfile (8) · Dựng NiFi, flow "hello" (8) · Báo cáo khả thi AI (độ chính xác, thời gian suy luận) (6) |
| M5 | Persona + sitemap theo 4 vai trò (6) · Wireframe Figma Patient + Doctor (16) · Wireframe Clinic + Admin (10) · Design system: màu, typography, component (8) · Scaffold React+TS (Vite, router, ESLint, UI lib, CI) (12) |

Đầu ra: Confluence có Vision & Scope, SRS v0.1, Use case diagram theo 4 actor, Architecture v0.1, ADR, ERD nháp, hợp đồng API AI. GitHub có monorepo, CI xanh trên khung, docker compose chạy hạ tầng. Jira có backlog đầy đủ, sprint 2 sẵn sàng. Có Figma wireframe và báo cáo khả thi AI.

Exit: demo hạ tầng chạy được, mọi người có quyền Jira/GitHub/Confluence, nhóm thống nhất SRS và kiến trúc. Nếu báo cáo khả thi AI không đạt, kích hoạt mock mode ngay từ tuần 2.

## TUẦN 2: NỀN TẢNG CHUNG: GATEWAY, IDENTITY, PROFILE, AI v0.1

Đầu vào: template service (M1) → mọi service mới dùng lại · ERD Profile (M2) → M3 viết migration · hợp đồng AI (M4) → AI v0.1 · Figma wireframe (M5) → hi-fi · backlog Jira → kéo task.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | YARP Gateway: route, xác thực JWT, rate limit, CORS, correlation-id (16) · Thư viện dùng chung: exception middleware, logging, phân trang, response envelope (8) · CI: build + test + docker build + đẩy GHCR (10) · Cấp VPS, deploy staging bằng Compose + Nginx (12) · Gom Swagger + Postman collection (6) |
| M2 | Identity Service: schema, đăng ký/đăng nhập, JWT + refresh token (20) · Xác minh Firebase ID Token (Google/Social) (10) · RBAC 4 vai trò + seed (8) · Unit test (6) · Tài liệu API (8) |
| M3 | Profile Service: hồ sơ bệnh nhân CRUD (FR-8) (12) · Đăng ký clinic + luồng xác minh (FR-22) (12) · Quản lý bác sĩ/bệnh nhân thuộc clinic (FR-23) (12) · Gán bác sĩ–bệnh nhân (6) · Unit test (6) · Tài liệu (4) |
| M4 | AI Core v0.1 /analyze: tiền xử lý, phân vùng mạch, phân loại cơ sở (20) · Model loader, config, metadata phiên bản (8) · Schema output + mock mode (6) · Unit test, tối ưu Docker image (8) · Đo latency (6) · Học NiFi: ListenHTTP, InvokeHTTP, versioning (4) |
| M5 | Figma hi-fi các màn ưu tiên Patient + Doctor (14) · Trang auth + route theo vai trò (14) · Axios client + refresh token (8) · Layout/shell theo vai trò (10) · Thư viện component (6) |

Đầu ra: đăng nhập end-to-end qua Gateway (email + Google) · hồ sơ/clinic/gán bác sĩ chạy được · AI container trả JSON đúng hợp đồng · staging đã deploy · API spec Identity/Profile trên Confluence · hi-fi Figma.

Exit: một người dùng đăng ký trên web, nhận JWT, gọi API Profile qua Gateway trên staging. Đây là đầu vào bắt buộc cho tuần 3, vì không có JWT và Gateway thì Analysis không bảo vệ được API.

## TUẦN 3: LUỒNG PHÂN TÍCH TRUNG TÂM (Upload → Queue → AI → Kết quả)

Đầu vào: JWT + Gateway (M1, M2) → bảo vệ API Analysis · bệnh nhân/bác sĩ tồn tại (M3) → gắn ảnh vào hồ sơ · AI v0.1 (M4) → worker gọi được · template CI/CD → service mới tự build · hi-fi (M5) → code UI.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Worker RabbitMQ → AI Core: retry, dead-letter, idempotency (20) · Lưu phiên bản AI + ngưỡng vào mỗi kết quả (NFR-23) (8) · Khung BatchJob (12) · Integration test (Testcontainers) (8) · Compose toàn stack (4) |
| M2 | Analysis Service: entity + migration (8) · Upload đơn/đa ảnh lên Cloudinary + kiểm tra định dạng/dung lượng (FR-2) (14) · AnalysisRequest theo State pattern (12) · Phát sự kiện (6) · Kiểm tra credit gọi Billing (REST + Polly circuit breaker) (6) · Test (6) |
| M3 | Billing v1: gói, số dư credit (8) · API giữ/trừ/hoàn credit (saga đơn giản) (16) · API lịch sử (FR-12) (8) · Adapter thanh toán giả (Strategy) (8) · Test (6) · Tài liệu (6) |
| M4 | Grad-CAM heatmap + ảnh chú thích mạch (FR-4, NFR-22) (16) · Risk score tăng huyết áp/tiểu đường/đột quỵ, ngưỡng cấu hình được (FR-3) (14) · Model registry + versioning (6) · Tối ưu để đạt 10–20 giây (NFR-1) (8) · JSON giải thích (4) · Test (4) |
| M5 | UI upload kéo thả + tiến trình (14) · Danh sách phân tích + polling trạng thái (10) · Dashboard bệnh nhân (10) · Khung trang kết quả (8) · Thiết lập Firebase Web SDK (4) · Test/UX review (6) |

Đầu ra: bệnh nhân upload ảnh, trạng thái Pending → Processing → AIDone, kết quả (risk + heatmap URL + phiên bản AI) được lưu · Sequence diagram "Upload → AI" và State diagram trên Confluence · Billing trừ credit đúng.

Exit: demo upload ảnh trên staging và thấy kết quả. Nếu AI lỗi, hệ thống trả lỗi rõ và ảnh không mất (NFR-5).

## TUẦN 4: QUY TRÌNH BÁC SĨ, THÔNG BÁO FIREBASE, NiFi #1 → MVP LÁT CẮT DỌC

Đầu vào: kết quả + sự kiện analysis.completed (M1, M2) → Notification lắng nghe · ảnh annotated/heatmap (M4) → UI hiển thị · khung BatchJob (M1) → NiFi gọi · Firebase SDK (M5) → FCM web.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Xuất báo cáo PDF/CSV (QuestPDF) (FR-7, NFR-20) (20) · Gateway: thêm route, health tổng hợp (8) · CD tự động lên staging (10) · Logging tập trung (Seq) (NFR-18) (8) · Xử lý nợ kỹ thuật tuần 1–3 (6) |
| M2 | API review của bác sĩ: danh sách được gán, xác nhận/sửa kết quả, ghi chú (FR-13→16) (22) · Lịch sử + xu hướng + tìm/lọc theo ID/tên/mức nguy cơ (FR-6, 17, 18) (14) · Engine khuyến nghị/cảnh báo (FR-5) (10) · Test (6) |
| M3 | Notification Service + Firebase FCM: đăng ký token, gửi, topic (FR-9) (16) · Consumer sự kiện (analysis.completed, review.finalized) (10) · Thông báo in-app (Mongo) (10) · Khung template (6) · Test (6) · Tài liệu (4) |
| M4 | NiFi flow #1 (giả lập camera/clinic ingest): ListenHTTP/SFTP → kiểm tra → InvokeHTTP vào Analysis qua Gateway (FR-24, NFR-19) (20) · Back-pressure + nhánh lỗi (8) · Endpoint nhận feedback AI + lưu (FR-19) (10) · Endpoint batch của AI (6) · Xuất template NiFi vào Git (4) · Test (4) |
| M5 | Màn kết quả: ảnh annotated + bật/tắt heatmap (16) · Dashboard bác sĩ + lọc bệnh nhân (12) · Màn review (12) · Chuông thông báo + Firebase service worker (8) · Test (4) |

Đầu ra: MVP: bệnh nhân upload → AI phân tích → push FCM báo xong → bác sĩ review/xác nhận → bệnh nhân nhận thông báo và xuất PDF. Ảnh gửi qua NiFi cũng đi vào được luồng trên.

Exit: cột mốc giữa kỳ: demo MVP trọn vẹn trên staging, đạt ≥ 50% FR. Nếu chưa đạt, tuần 5 phải cắt phạm vi Should, không dồn nợ sang các tuần sau.

## TUẦN 5: GIAO TIẾP, THANH TOÁN THẬT, CLINIC/BATCH, BẢO MẬT, NiFi #2

Đầu vào: MVP (tất cả) · bus sự kiện + FCM (M3) → thêm cảnh báo nguy cơ cao · endpoint feedback + batch (M4) → NiFi #2, batch test · BatchJob (M1) → M2 hoàn thiện · Billing mock (tuần 3) → M3 nối cổng thật.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Mã hóa lưu trữ (cột PII/pgcrypto) + TLS Let's Encrypt (NFR-9) (14) · Audit log middleware → Mongo (FR-37) (12) · Rà soát RBAC ở tầng service + checklist pen-test (NFR-12) (8) · Metrics + health (10) · Script backup hằng ngày (NFR-6) (8) |
| M2 | Batch ≥100 ảnh: tiến độ, lỗi từng phần, parallel (FR-24, NFR-2) (22) · API giám sát clinic + tổng hợp nguy cơ (FR-25, 27) (14) · Sự kiện cảnh báo nguy cơ cao (FR-29) (8) · Test (8) |
| M3 | Chat SignalR + lịch sử Mongo (FR-10, 20) (20) · VNPay sandbox + callback + idempotency (FR-11, 28) (20) · Lịch sử thanh toán, gói clinic (6) · Test (6) |
| M4 | NiFi flow #2: ẩn danh dữ liệu + dataset retraining (FR-19, NFR-11) (22) · Scale nhiều worker AI, đo thông lượng (NFR-2, 7) (12) · Script retrain từ dữ liệu bác sĩ đã xác nhận (12) · Test (6) |
| M5 | UI chat (14) · UI billing: gói, mua, lịch sử, credit (12) · Cổng clinic: quản lý tài khoản, upload hàng loạt + tiến độ (20) · Test (6) |

Đầu ra: chat bác sĩ–bệnh nhân hoạt động · thanh toán sandbox end-to-end · clinic upload 100 ảnh và theo dõi tiến độ · HTTPS, mã hóa, audit log · pipeline ẩn danh NiFi chạy được.

Exit: Patient, Doctor, Clinic hoàn thiện ~85%. Demo batch 100 ảnh không mất ảnh nào.

## TUẦN 6: ADMIN, ANALYTICS, NiFi #3, HOÀN THIỆN FR → FEATURE FREEZE

Đầu vào: audit log + dữ liệu sử dụng (M1) → dashboard admin · pipeline NiFi (M4) → mở rộng thành ETL · Billing thật (M3) → quản lý gói · toàn bộ luồng chức năng → rà FR còn thiếu theo ma trận truy vết.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Quản lý tài khoản: bật/tắt/sửa user, bác sĩ, clinic; vai trò và quyền; duyệt/đình chỉ clinic (FR-31, 32, 38) (20) · Cấu hình AI hot-reload không downtime (FR-33, NFR-16) (12) · Rolling update không downtime (10) · Sửa lỗi bảo mật (10) |
| M2 | Thống kê hiệu suất bác sĩ (FR-21) (10) · Báo cáo clinic, xuất thống kê nghiên cứu (FR-26, 30) (16) · Sửa lỗi tích hợp tuần 3–5 (16) · Tài liệu Detail Design (class diagram) (10) |
| M3 | Quản lý gói/giá/billing (FR-34) (10) · Template thông báo (FR-39) (10) · API dashboard: số ảnh, phân bố nguy cơ, tỉ lệ lỗi, doanh thu (FR-35, 36) (18) · Cài đặt tuân thủ/quyền riêng tư, màn xem audit (FR-37) (10) · Test (4) |
| M4 | NiFi flow #3: ETL → kho analytics (20) · Báo cáo đánh giá AI (accuracy, AUC, thời gian) (12) · Hot-swap model + rollback phiên bản (10) · Load test AI (6) · Tài liệu (4) |
| M5 | UI Admin (20) · Dashboard biểu đồ (14) · Responsive desktop/tablet/mobile + a11y (NFR-13) (10) · Kiểm tra quy tắc ≤3 click (NFR-14) (4) · Test (4) |

Đầu ra: 39 FR đã có cài đặt (Must + Should hoàn chỉnh) · dashboard admin có số liệu thật · 3 flow NiFi đều chạy.

Exit: đóng băng tính năng. Từ tuần 7 chỉ sửa lỗi, không thêm tính năng. Mọi FR còn thiếu phải được xử lý hoặc ghi rõ lý do hoãn trong Jira.

## TUẦN 7: KIỂM THỬ, HIỆU NĂNG, TRIỂN KHAI PRODUCTION, TÀI LIỆU

Đầu vào: hệ thống đã đóng băng tính năng trên staging · ma trận truy vết FR ↔ test (M3, từ tuần 1) · Test plan khung → bổ sung test case.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Deploy production (12) · Test hiệu năng k6: NFR-1 (10–20 giây/ảnh), NFR-2 (100 ảnh), NFR-3 (<3 giây) (14) · Quét bảo mật (Trivy, OWASP ZAP) (10) · Diễn tập backup/restore (NFR-4, 6) (8) · Installation Guide bản nháp (8) |
| M2 | Integration + contract test giữa các service (16) · Sửa lỗi (16) · Detail Design: class/sequence từng service (14) · Hoàn thiện Architecture (6) |
| M3 | Test Plan bản cuối (8) · ~120 test case và thực thi (24) · Kịch bản UAT (6) · Phân loại bug (8) · Regression (6) |
| M4 | Kiểm thử AI lỗi/chaos (NFR-5) (10) · Model card (8) · Runbook NiFi (8) · Sửa lỗi AI/NiFi (14) · Tài liệu AI (12) |
| M5 | E2E Playwright (16) · Hoàn thiện UI, sửa lỗi (18) · User Manual có ảnh chụp (14) · Tối ưu hiệu năng frontend (4) |

Đầu ra: Release Candidate v1.0-rc trên production · Test Report + Performance Report · tài liệu ~90%.

Exit: không còn bug mức Critical/High mở, các NFR hiệu năng đạt hoặc có giải trình số liệu.

## TUẦN 8: ỔN ĐỊNH, HOÀN THIỆN TÀI LIỆU, CHUẨN BỊ BẢO VỆ

Đầu vào: RC + danh sách bug còn lại · test/perf report · tài liệu 90%. Quy tắc: chốt code vào Thứ Năm, hai ngày cuối chỉ làm tài liệu và luyện vấn đáp.

| Người | Task (giờ) |
| --- | --- |
| M1 | Sửa bug Critical còn lại (14) · Deploy cuối, gắn tag v1.0.0, đóng gói release (10) · Kiểm chứng Installation Guide: người khác cài sạch trên VM mới (8) · Chuẩn bị vấn đáp hạ tầng/kiến trúc (8) · Kiểm tra Confluence (6) · Đóng băng môi trường demo (6) |
| M2 | Bug Analysis/Identity (14) · SRS bản cuối + cập nhật ma trận truy vết (10) · Detail Design bản cuối (10) · Chuẩn bị vấn đáp nghiệp vụ/OOP (10) · Demo kịch bản chính (8) |
| M3 | Test Document bản cuối (10) · Regression cuối (10) · Bug Billing/Notification (12) · Rà soát chéo toàn bộ tài liệu (10) · Bộ câu hỏi vấn đáp (10) |
| M4 | Bug AI/NiFi (12) · Hoàn thiện báo cáo đánh giá AI (10) · Phương án demo AI ổn định (mock dự phòng) (10) · Vấn đáp AI/NiFi (10) · Video demo dự phòng (10) |
| M5 | Sửa UI bug cuối (14) · User Manual bản cuối (10) · Slide + kịch bản demo (12) · Vấn đáp frontend (8) · Kiểm tra giao diện trên 3 thiết bị (8) |

Đầu ra: source code (tag v1.0.0), gói triển khai Docker, tài liệu Confluence đầy đủ (User Requirements, SRS, Architecture, Detail Design, Testing, Installation Guide, User Manual), video demo, slide.

Exit: cả nhóm diễn tập vấn đáp chéo 2 lần; mỗi người giải thích được toàn bộ hệ thống, không chỉ phần mình (yêu cầu đề tài). Họp Retrospective cuối, đóng toàn bộ ticket Jira.

# PHẦN D. CHUỖI PHỤ THUỘC GIỮA CÁC TUẦN

T1 Hợp đồng + kiến trúc → T2 Gateway/Identity/Profile/AI v0.1 → T3 Upload→Queue→AI→Result → T4 Review + FCM + NiFi#1 (MVP) → T5 Chat + Pay + Batch + Security + NiFi#2 → T6 Admin + ETL (Freeze) → T7 Test + Perf + Prod (RC) → T8 Fix + Docs + Viva (v1.0.0)

| Chuyển tuần | Tuần sau dựa vào |
| --- | --- |
| 1 → 2 | Template service, ERD, hợp đồng AI, backlog |
| 2 → 3 | JWT/Gateway, Profile, AI container, CI/CD |
| 3 → 4 | Kết quả + sự kiện phân tích, ảnh annotated, BatchJob |
| 4 → 5 | MVP, bus sự kiện, endpoint feedback/batch |
| 5 → 6 | Audit log, dữ liệu sử dụng, pipeline NiFi, Billing thật |
| 6 → 7 | Hệ thống đã freeze, ma trận truy vết |
| 7 → 8 | RC, bug list, test/perf report, tài liệu 90% |

# PHẦN E. ĐỐI CHIẾU YÊU CẦU BẮT BUỘC

| Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- |
| Confluence | Cây tài liệu mục B2, ghi theo tuần |
| GitHub | Monorepo, branch protection, CI (B3) |
| Jira | Scrum 8 sprint, time tracking (B1) |
| ≥ 400 giờ | 52 giờ × 8 = 416 giờ/người |
| SOA | Hợp đồng OpenAPI, orchestration ở Analysis, NiFi làm lớp tích hợp (ADR-002) |
| Microservice | 7 service độc lập, DB riêng (ADR-003) |
| Docker | Mọi service và hạ tầng đều có container |
| NiFi | 3 flow có giá trị (tuần 4, 5, 6) |
| Firebase | FCM (tuần 4) + Google login (tuần 2) |
| API Gateway | YARP (tuần 2, 4, 6) |

# PHẦN F. RỦI RO VÀ CÁCH XỬ LÝ

| Rủi ro | Mức | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| AI không đủ chính xác hoặc quá chậm | Cao | Mock mode từ tuần 2. Báo cáo rõ AI chỉ hỗ trợ. Hợp đồng API cố định nên không chặn nhóm. |
| Phạm vi 39 FR quá lớn | Cao | MoSCoW từ tuần 1. Mốc MVP tuần 4. Cắt Should nếu trễ. |
| Một người nghỉ hoặc quá tải | Trung bình | Mỗi service có người review thứ hai, tài liệu viết hằng tuần. |
| Cổng thanh toán/Firebase lỗi cấu hình | Trung bình | Mock adapter có từ tuần 3. Spike sớm ở tuần 2–3. |
| Tích hợp muộn gây vỡ | Cao | Họp sync mỗi Thứ Năm. Staging tự động deploy từ tuần 4. |
| Tài liệu dồn cuối kỳ | Cao | Quy tắc "ghi Confluence trong tuần làm". Tuần 7–8 chỉ hoàn thiện. |
| VPS yếu khi chạy AI + NiFi | Trung bình | Giới hạn bộ nhớ container, đo từ tuần 2. NiFi chạy nhẹ khi demo. |

# PHẦN G. BƯỚC ĐẦU TIÊN (24 GIỜ ĐẦU)

- M1 tạo Jira, GitHub org/repo và Confluence space, mời cả nhóm.

- Cả nhóm họp 2 giờ xác nhận phạm vi MoSCoW và vai trò.

- M3 nhập backlog vào Jira, M4 bắt đầu tải dataset.

- Mỗi người tự đọc kỹ toàn bộ đề tài và ADR (phục vụ vấn đáp sau này).